附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 友谊医院临床教学设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 215-北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京友谊医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梅雪岭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63138488 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 463.5 |  | 1521.4 | 1521.4 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 463.5 |  | 1521.4 | 1521.4 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | （1） 通过购置教学模拟设备，完善医院教学设备体系建设，承担北京友谊医院医护人员临床技能培训。 （2） 为北京市医护人员临床技能培训与考核提供服务，以提高医疗人员专业技术水平和医疗服务水平。 |  |  |  |  |  | （1）通过购置消化内镜、腹腔镜升级模块等设备共计30台，完善医院教学设备体系建设，多次承担北京友谊医院医护人员临床技能培训. （2）本年度多次举办了北京市研究生临床能力考核、住院医阶段考试以及北京市全科医师转岗技能结业考核等，为北京市医护人员临床技能培训与考核提供服务，提高医疗人员专业技术水平和医疗服务水平。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 培训目标 |  | 4000人以上 |  | 4000 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 购设备买数量 |  | 30台/套 |  | 30台/套 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 满足临床技能培训考核需要 |  | 通过医工部验收 |  | 全部通过医工部及信息中心验收 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 图像清晰，手感贴近真人，场景逼真 |  | 满足临床技能培训考核需要 |  | 满足临床技能培训考核需要 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定和前期准备工作 |  | 2022年12月底前 |  | 2022年10月 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 招标工作及签订合同 |  | 2023年8月底前 |  | 2023年7月 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训、验收 |  | 2023年11月底前 |  | 自2023年7月陆续开始，11月全部完成并通过验收 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 正式投入使用 |  | 2023年12月底前 |  | 自2023年7月到货验收后陆续开始使用，11月全部完成投入使用 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制成本 |  | 1521.4万元 |  | 1521.4万元 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 社会效益 指标 | 在校医学教育、毕业后教育、继续医学教育质量 |  | 提高 |  | 通过满意度调查，各级各类学员通过练习考核，带教教师和学员均认为对提高自身水平起到了很大作用，并且提高了在校医学教育、毕业后教育、继续医学教育质量。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 培训人群 |  | 覆盖北京市，含社区医护人员 |  | 培训覆盖北京市，含社区医护人员，如我院承办的北京市住培阶段考核，北京市基层社区全科转岗考核任务等。 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员 |  | 85%以上 |  | 通过问卷调查，满意度在94%以上 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 受训人员 |  | 85%以上 |  | 通过问卷调查，满意度在94%以上 | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |