附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 第七批全国名老中医药专家学术经验继承工作项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市中医药管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京友谊医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵静洁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13466376389 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 10 |  | 100% | 100 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成第七批全国名老中医药专家学术经验继承工作项目在2022年度的各项任务 |  |  |  |  |  | 完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：跟师学习平均每周工作日数量 |  |  | 1 | 1 | 15 |  | 15 | 超30%变动,填写原因 |  |
|  |  |  | 指标2：每名学员跟师学习或参加指导老师小讲课继承人独立从事临床（实践）时间平均每周工作日数量 |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：每名学员理论和实践考核分数每年完成跟师学习笔记数量（含10个半天的传承工作室跟师笔记） |  |  | 24 | 24 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：指导老师临床医案（实践技能总结）数量，其中不少于5份疑难病症临床医案（复杂问题实践技能总结）。 |  |  | 10 | 10 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标3:1000字以上的学习心得或学术经验整理（统称月记，含2篇传承工作室学习月记） |  |  | 12 | 12 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成当年任务时限 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 |  |  | 定性 | 不存在 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：本单位的中医药服务能力 |  |  | 定性 | 一定程度提高 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：培训对象满意度 |  |  | 90 | 90 | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |