附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 友谊医院医学人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 人力资源处 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 鹿佳 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63139419 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 564.39 |  | 564.39 | 564.39 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 564.39 |  | 564.39 |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 贾继东：优化临床研究管理模式，提升临床研究质量；推动人才结构优化调整；优化新药及临床研究平台，强化并提升肝病创新研发能力；探索新药临床试验电子化、数字化进程，建立消化系统疾病公共数据元、电子数据平台。曹春梅：完成2022年度实验计划，发表高质量SCI论文2篇，培养4-5名研究生。杜政德：通过完成去乙酰化酶SIRT1调控年龄相关性耳蜗带状突触损伤的通路研究，揭示SIRT1调控年龄相关性耳蜗带状突触损伤的通路，为老年性聋的防治提供靶点。张栋：继续完善学科发展规划及免疫学科研平台建设，主要包括科研和技术人员的免疫专业技能的培养，提升团队的整体研究水平以及平台的科研服务和支持水平。开展银屑病、脂肪性肝炎及卒中等模型的免疫学发病机制及免疫治疗研究。团队成员培养，推动团队成员申报自然基金及各类人才资助项目。深入双阴性T细胞的免疫调节机制研究，发表高水平研究论文。黄榕翀：延续前期课题研究，探讨糖基化修饰调控免疫细胞的作用和机制研究，并进一步在人群中中纳入合适患者开张临川相关研究，依托首都医科大学附属北京友谊医院临床数据库，建立相关数据库。鄢丹：以国际/国家学术会议、国际优秀团队交流互访、国际科技合基地合作、国家重大/重点项目合作、全国多中心临床医学联盟（视疫情择机实施）；院内获得性感染常用药物相互作用及代谢敏感型药物动态监测关键技术课题方案设计、数据综合分析、论文指导写作与修改、专利指导申报、会议组织举办、操作规范SOP 审定。田丹：深入探讨DNT细胞在治疗小鼠缺血性脑卒中的调节机制，通过完成双阴性T细胞通过抑制外周和局部炎症反应治疗小鼠缺血性脑卒中的机制研究，为开发新型脑卒中细胞治疗方法奠定基础。杨大为：将研究成果应用于临床，为肝细胞癌疾病的诊疗奠定研究基础并带来新的契机，提高肝细胞癌疾病的治愈率，缩短肝细胞癌病人住院时间，减少肝细胞癌疾病患者的治疗费用，提高肝细胞癌疾病治疗的国内外影响力。公绪合：完成项目基础部分研究，全面评估SDF-1/CXCR4在曲美他嗪预处理促进干细胞归巢中的作用和机制，为临床诊疗实践奠定基础；发表中英文期刊，人才培养方面，晋升主治医师，力争获批国家自然科学基金，首都发展基金。桂沛君：形成开展早期院内心脏康复和家庭心脏康复有效性的研究成果，并将该成果应用于临床，为急性冠脉综合征患者早期心脏康复模式选择提供循证学依据，降低急性冠脉综合征患者的发病率和减少急性冠脉综合征的再住院率，减少急性冠脉综合征患者的治疗费用，改善其生活质量及预后，提高心脏康复的国内外影响力。杨博宇：通过完成肠道微生物及肿瘤原位微生物在肾细胞癌发生发展中的功能研究，明确肾癌患者和健康人群肠道、肿瘤及肿瘤邻近组织微生物群特征，包括α/β-多样性和丰度存在差异的菌属，阐明肾癌患者肠道、肿瘤及肿瘤邻近组织微生物影响肾癌的发生和进展是否通过炎症、免疫和代谢途径，探索微生物疗法粪菌移植（FMT）对治疗肾癌的作用及机制，并将研究成果应用于临床，为肾癌的诊疗奠定研究基础并带来新的契机，提高肾癌的治愈率，缩短肾癌病人住院时间，减少肾癌患者的治疗费用，提高肾癌治疗的国内外影响力。 |  |  |  |  |  | 基本完成 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 举行北京国际消化疾病论坛、消化医师研修班、消化直通车万里行、继续教育培训班等 |  | 8 |  | 14 | 2 |  | 2 | 超30%变动,填写原因 |  |
|  |  |  | 指导论文写作 |  | 2 |  | 32 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | SCI总影响因子 |  | 160 |  | 438.691 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 开展新技术 |  | 1 |  | 7 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 申报国家级/省部级人才项目 |  | 5 |  | 70 | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 人才培养 |  | 24 |  | 39 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 新增学委会任职/学会委员以上任职 |  | 8 |  | 12 | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 发表SCI论文中文核心期刊论文数量 |  | 41 |  | 127 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 课题数据分享 |  | 2 |  | 5 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 获批专利 |  | 5 |  | 10 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 申请新项目 |  | 1 |  | 19 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 撰写研究报告 |  | 1 |  | 4 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 参加学术会议、学术交流 |  | 17 |  | 88 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 学术影响力 |  | 参与大会发言，提高单位及团队知名度，提升科研水平国际竞争力 |  | 参与大会发言，提升科研水平国际竞争力 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 个性化导师考核 |  | 按时完成 |  | 按时完成 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 门诊量及收治病人数增 |  | 2 |  | 5 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 课题、实验、研究报告符合的标准/技术参数 |  | 达到要求，通过上级验收 |  | 达到要求 | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目年度预算控制数 |  | 564.93 |  | 564..93 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 为APG-1244/1252的药物开发及临床试验提供基础数据支撑 |  | 符合数据支撑 |  | 为临床提供数据支撑 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 与企业合作开展器械评价研究，促进国产设备创新优化 |  | 促进国产设备创新优化 |  | 促进国产设备创新优化 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为结肠癌的药物治疗提供实验基础及新思路 |  | 为同类治疗提供新思路 |  | 为同类治疗提供新思路 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | S100A8/A9对肾移植BKV感染预后的预测作用 |  | 改善肾移植BKV感染患者诊疗方式 |  | 改善肾移植BKV感染患者诊疗方式 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 1.知名度的提高，有助于吸引更多患者前来就医；2.能够吸引国外资源；3.能够吸引更多团队共同合作。 |  | 能够更有效的得到科研产出 |  | 知名度提高，有助于吸引更多患者；能够吸引更多团队共同合作 | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 掌握医学科技成果转化培训知识的科研人员及科研管理人员 |  | 500 |  | 501 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 国际/国家学术交流 |  | 7 |  | 19 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 开展消化道早癌早诊早治工作，开展消化系统进展期肿瘤的介入治疗，进行消化内镜技术及国产内镜设备推广培训，开展多中心大样本消化系统疾病诊疗技术/药物的临床实验 |  | 提高病人生活质量、提升影响力、促进技术创新 |  | 提高病人生活质量、提升影响力、促进技术创新 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 1.团队综合竞争力得到提升；2.扩大业界交际圈，能够获得多方资源；3.团队国内业界影响力得到提升。 |  | 知名度上升，科研竞争力得到提升 |  | 知名度上升，科研竞争力提升 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 团队成员、研究生研究方向明确，国内外学术影响力持续提升 |  | 明确研究方向，提升国际影响力 |  | 明确研究方向，提升国际影响力 | 2 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 共同组织举办会议 |  | 1 |  | 4 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 论文引用 |  | 3 |  | 14 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 团队成员参加培训 |  | 4 |  | 15 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 促进结肠癌药物的研发及疾病的治疗方式提升 |  | 促进同类药物研究及治疗的提升 |  | 促进同类药物研究及治疗的提升 | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 100满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 门诊及住院患者满意度、参加培训的进修医师满意度 |  | 90 |  | 90.9 | 2 |  | 2 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |