附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 扬帆计划-医工结合项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京友谊医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 许腾飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-63139394 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 100% | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 50 |  | 0 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：专利申请 |  |  | 4 | 4 | 8 |  | 8 | / |  |
|  |  |  | 指标2：国家2类医疗器械注册证 |  |  | 2 | 2 | 8 |  | 8 | / |  |
|  |  |  | 指标3：脊柱内镜模拟培训系统样机 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 | / |  |
|  |  |  | 指标4：更新脊柱内镜手术模拟培训系统 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 | / |  |
|  |  |  | 指标5：论文 |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 | / |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：检测体系性能评估 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 | / |  |
|  |  |  | 指标2：课题、实验符合的标准/技术参数 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 | / |  |
|  |  |  | 指标3：研究报告符合的标准/要求 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 | / |  |
|  |  |  | 指标4：成果应用率 |  |  | 10% | 8% | 5 |  | 4 | / |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：按照年度完成内容 |  |  | 2 | 1 | 3 |  | 3 | / |  |
|  |  |  | 指标2：检测体系建立 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 | / |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：产品销售率 |  |  | 3 | 3 | 7 |  | 7 | / |  |
|  |  |  | 指标2：优化恒温装置 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4 | / |  |
|  | 效益指标 30分 | 经济效益 指标 | 指标1：成果转化收益 |  |  | ＞80% | ＞70% | 10 |  | 9 | / |  |
|  |  |  | 指标2：节约卫生资源 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 | / |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：培养脊柱外科医 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 | / |  |
|  |  |  | 指标2：释放优质医疗资源予危重患者 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 | / |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：防控社区感染 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 | / |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：企业合作 |  |  | 3 | 3 | 8 |  | 8 | / |  |
|  |  |  | 指标2：建立快速检测体系 |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 | / |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1：研究/参与人员/领导满意度 |  |  | ＞95% | 100% | 5 |  | 5 | / |  |
|  |  |  | 指标2：检测时间控制在30min |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 | / |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 88 |  |  |