附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 同仁医院医用设备购置 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京同仁医院 | | | |
| 项目负责人 | | 杨晓宇 | | | | | 联系电话 | | 58268390 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2510.50 | 2510.50 | | 2510.50 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2510.50 | 2510.50 | | 2510.50 | | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按计划完成设备购置相关工作。按要求落实设备安装、调试、验收及相关培训工作。 | | | | | | 完成设备购置相关工作。按要求落实设备安装、调试、验收及相关培训工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置医用设备彩色多普勒超声诊断仪等 | | | 35套 | 32套 | 10 | | 9 | 其中3台计划购置设备已无进口份额来完成采买工作。目前正在争取24年进口份额来完成采买工作。 | |
| 质量指标 | 均符合SFDA标准，满足设备基本运转和临床使用 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备 | | | 2023.1 | 2023.1 | 10 | | 10 |  | |
| 招标采购时间 | | | 2023.5 | 2023.11 | 5 | | 3 | 由于进口论证份额批复问题，最后分三批于2023年9月、11月、12月进行招标。 | |
| 完成项目验收 | | | 2023.12 | 2024.3 | 5 | | 3 | 设备验收时间随采购招标时间有所延后 | |
| 采购物品到位时间 | | | 2023.12 | 2024.3 | 10 | | 5 | 设备到位时间随验收时间延迟 | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 2822万元 | 2822万元 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 设备利用率和设备使用效益 | | | 95% | 100% | 10 | | 10 | 新验收设备，实际完成值按论证内容填写 | |
| 社会效益  指标 | 医疗人员和相关工程技术人员专业能力提升等方面的需求 | | | 培训2天 | 培训2天 | 10 | | 10 |  | |
| 上述设备在诊断、治疗（作用），提升诊断、治疗质量方面 | | | 95% | 95% | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 医技人员满意度 | | | 90% | 90% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 |  | |