附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2023 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 同仁医院新生儿耳聋基因筛查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 黄丽辉 |  |  |  | 联系电话 | 13311270603 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2358.6 | 1258.6 | 1258.44 | 10 | 99.99% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2358.6 | 1258.6 | 1258.44 | — | 99.99% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 全市当年新生儿筛查率达到95%以上，使新生儿常见遗传性耳聋患者及耳聋基因携带者得到早发现、早诊断、早干预，预防和减少耳聋残疾的发生，提高儿童公共卫生服务质量和水平。 |  |  |  |  | 全市当年新生儿筛查率达到99.75%，使新生儿常见遗传性耳聋患者及耳聋基因携带者得到早发现、早诊断、早干预，预防和减少耳聋残疾的发生，提高儿童公共卫生服务质量和水平。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购耳聋基因检测试剂数量 |  | 156360人份 | 156360人份 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 新生儿耳聋基因筛查率 |  | 筛查率大于95% | 筛查率99.75% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 招标采购方案制定和前期准备 |  | 2023年4月 | 2023年4月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 招标采购时间 |  | 2023年9月 | 2023年7月 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 采购品到位时间、采购品验收时间、采购品全部发放时间 |  | 2023年12月 | 2023年12月 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 1258.6万元 | 1258.44万元 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 新生儿常见遗传性耳聋患者检出率有待提高 |  | 高中低 | 高 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 新生儿耳聋基因携带检出率 |  | 大于8% | 11.53% | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 采购品发放满意度 |  | 95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.9 |  |