附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 同仁医院学科发展 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京同仁医院 | | | |
| 项目负责人 | | 吴媛媛 | | | | | 联系电话 | | 13911199397 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 91.43 | 89.43 | | 89.42 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 91.43 | 89.43 | | 89.42 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 解决严重影响北京市居民健康常见、多发和疑难危重疾病的临床研究上取得突破性进展，形成一批诊疗新技术、新方案和新成果，实现重点领域跨越发展，提升重点专业建设水平，显著提升临床研究水平和医疗服务能力，开展重点医学专业建设和临床技术创新。 | | | | | | 解决严重影响北京市居民健康常见、多发和疑难危重疾病的临床研究上取得突破性进展，形成一批诊疗新技术、新方案和新成果，实现重点领域跨越发展，提升重点专业建设水平，显著提升临床研究水平和医疗服务能力，开展重点医学专业建设和临床技术创新。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 文章发表 | | | 36篇 | 26篇 | 5 | | 3.6 | 尚有未完成发表的论文，已修回，近期将尽快见刊。 | |
| 北京市重点实验室 | | | 2个 | 2个 | 5 | | 5 |  | |
| 著作/指南/规范 | | | 5篇（部） | 3篇（部） | 10 | | 6 | 尚有未完成出版的著作、教材，近期将集结出版 | |
| 质量指标 | 著作/指南/规范质量 | | | 高中低 | 高 | 10 | | 10 |  | |
| 申请专利、申报课题、培养研究生、论文发表、形成教材完成质量 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成部分数据收集及整理，为文章、著作发表、申请专利提供数据支撑 | | | 2023.12 | 2023.12 | 5 | | 5 |  | |
| 1.临床技术创新项目完成方案制定和前期准备工作。2.重点医学专业：完成方案制定和数据收集。 | | | 2023.06 | 2023.06 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 预算控制数 | | | 91.43万元 | 89.42万元 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 相关规范应用增加率 | | | 10% | 10% | 10 | | 10 |  | |
| 研究成果利用率 | | | 60% | 60% | 10 | | 10 |  | |
| 治疗安全性提高 | | | 10% | 10% | 5 | | 5 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参与研究者满意度、患者满意度 | | | 90% | 90% | 5 | | 5 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.6 |  | |