附件2

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 宣武医院扬帆三期医工结合第一年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭秀海 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811048926 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100 | 100 |  | 0 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资 金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.开发出稳定的面部表情算法；2.完成导管原理样机1套；3.完成 高通量单细胞电流学流式细胞仪的样机改造；4.研制工程化样机1 套；5.申报5项专利；6.完成高水平SCI论文1篇 |  |  |  |  |  | 开展4个课题研究：面部表情算法、导管原理样机、流式细胞仪样机和工程化样机，培养研究生7人，发表论文5篇，学科发展有待进一步提升 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展课题研究 |  |  | ≥4个 | 4个 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 培养研究生 |  |  | ≥6人 | 7人 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 发表论文 |  |  | ≥4篇 | 5篇 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 核心期刊论文比例 |  |  | ≥50% | 超过50% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 年度计划执行率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 跨年度项目，已于2024年4月全部完成 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会效益指标 |  |  | 促进学科可持 续发展 | 一定程度上促进了学科可持续发展 | 30 | 28 | 需进一步提高学科建设 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |