附件2

项目支出绩效自评表

（	2023 年度）

| 项目名称 |  | 宣武医院国际展览中心新馆方舱医院第二批开办费及运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱开胜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911676414 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5733.88 | 4695.900718 |  | 4695.900718 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 上年结转资 金 |  | 5733.88 | 4695.900718 |  | 4695.900718 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据市政府统筹安排，为贯彻落实北京市疫情防控领导小组工作部 署，北京中国国际展览中心新馆方舱医院由北京大学人民医院牵头 建立方舱管理团队，首都医科大学宣武医院为方舱医院的建设方。 依据人民医院提供的运行方案，申请所需医疗设备、试剂耗材、信 息化设备、后勤保障物资等财政资金予以保障。 |  |  |  |  |  | 根据市政府统筹安排，贯彻落实北京市疫情防控领导小组工作部署，北京中 国国际展览中心新馆方舱医院由北京大学人民医院牵头建立方舱管理团队， 首都医科大学宣武医院为方舱医院的建设方。依据人民医院提供的运行方 案，完成所需医疗设备、试剂耗材、信息化设备、后勤保障物资等保障工作 。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 方舱单元 |  |  | 6个 | 建设方舱6单元 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量结果符合疫情防控相关 要求 |  |  | 100% | 100%，质量结果符 合疫情防控相关要 求。 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 满足北京市疫情防控领导小 组工作要求 |  |  | 100% | 100%，满足北京市 疫情防控领导小组 工作要求。 | 20 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足我市疫情防控轻症放舱 医院要求 |  |  | 100% | 基本满足我市疫情 防控轻症放舱医院 要求。 | 30 | 27 | 部分时段床位不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |