附件2

项目支出绩效自评表

（	2023 年度）

| 项目名称 |  | 宣武医院安全隐患整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭硕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13521359189 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 547 | 547 |  | 547 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 547 | 547 |  | 547 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 上年结转资 金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目期目标（2023年—2024年） 项目总体目标：从根本上解决安全隐患，提高中央空调系统中大型动 力设备运行的可靠性。 2023年度目标：招标采购支付项目首付款，空调主机（直燃机）及冷 却塔作为医院中央空调系统中重要的大型动力设备，承担着夏季制冷 及冬季供暖的重要任务，关系到就医患者的切身利益，为了给患者提 供一个舒适及稳定的就医环境，必须对医院中央空调系统中老旧的的 大型设备进行更新，从根本上解决安全隐患，保证医院的运行安全。 |  |  |  |  |  | 2023年10月完成招投标工作； 2023年11月签订施工合同； 2023年12月完成支付项目首付款。 2023年12月12日进行施工人员消防安全培训； 2023年12月完成冷却塔的拆除及运输工作。 2024年1月完成所有冷却水管的拆除工作及冷却塔底座的安装。 2024年2月完成冷却塔主管道焊接。 2024年3月完成冷却塔的安装，冷却水管道的更新、直燃机拆除及新直燃机安装 。 2024年4月完成所有电气工程及软化水处理系统，完成新空调系统的调试。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 安装制冷量300万大卡新空调 主机（直燃机） |  |  | 1台 | 已安装制冷量300万 大卡新空调主机（直 燃机）。 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 安装流量400m3/h新型一体式 智能冷却塔 |  |  | 3套 | 已完成拆除工作，安 装新型一体式智能冷 却塔。 | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安装新空调主机（直燃机）及 安装新一体式智能冷却塔质量 100%合格符合国标，安全投入 运行。 |  |  | 100% | 新空调系统采用了先 进的节能技术和环保 材料，符合国家相关 标准和规范。经过多 次质量检查和验收， 新空调系统的质量和 性能100%达到设计要 求，运行稳定可靠。 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成招投标工作及签订合同 |  |  | ≤7月 | 2023年10月 | 10 | 7 | 因立项时间较晚，延后完成，需加 强项目前期规划统筹。 |  |
|  |  |  | 支付项目首付款 |  |  | ≤9月 | 2023年12月 | 10 | 7 | 因立项时间较晚，后期工作均延后 完成，以后加强项目支付进度管理 。 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影 响指标 | 消除中央空调系统安全隐患， 提高制冷效率。 |  |  | 降低空调系统能 耗，提高运行效 率，实现节能减 排目标。确保新 空调系统的稳定 运行，降低故障 率，减少维护成 本。 | 100% | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 消除中央空调系统安全隐患， 保证医院大型动力设备的安全 稳定运行。 |  |  | 提高医院内部环 境的舒适性和空 气质量，为患者 和医护人员提供 更为健康、安全 的工作环境。 | 100% | 15 | 15 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |