附件2

项目支出绩效自评表

（	2023 年度）

| 项目名称 |  | 宣武医院房山院区暨国家医学中心建设工程前期资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 朱开胜 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911676414 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 2000 |  | 87.1 |  | 10 | 4.36% | 4.36 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 2000 |  | 87.1 |  | 10 | 4.36% | 4.36 |
|  |  | 上年结转资 金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 建立首都医科大学宣武医院房山院区暨国家医学中心。2023年度目 标：市卫生健康委确定代建单位，由代建单位开展项目勘察、设计 招标工作及各项专项评估。 |  |  |  |  |  | 完成项目建议书概念设计，初步完成项目建议书（代可行性研究报告）编制 。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目勘察及设计工作 |  |  | 1项 | 1项 | 20 | 20 | 2023年9月7日北京市卫健委王 建辉主任召开工作会，要求所有未 开工项目全部实行全过程代建。至 今未签署代建协议，代建单位无法 实质性开展前期工作。根据2024年1 月17日卫健委《关于推进部分市属 医疗卫生重点建设项目前期工作的 通知》要求，我院即刻开展设计、 勘查招标工作，目前已完成相关工 作。 |  |
|  |  | 质量指标 | 设计图纸按实际需求绘制， 达到并符合施工要求、成本 限制 |  |  | 100% | 90% | 20 | 18 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 设计及勘察产出时限按进度 完成 |  |  | 100% | 100% | 20 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足医院建设需求 |  |  | 100% | 100% | 20 | 20 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 设计前咨询、勘察、设计费 预付款 |  |  | 2000万 | 87.1万 | 10 | 4.3 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.66 |  |  |