附件2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 |  | 宣武医院南口方舱医院开办费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁阔 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13911994073 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2150 | 2150 |  | 2150 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 上年结转资 金 |  | 2150 | 2150 |  | 2150 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 根据市政府统筹安排，贯彻落实北京市疫情防控领导小组工作部 署，具备按15个建制单元（每建制单元600-800张轻症床位）7000- 10000张床四周所需医疗设备、试剂耗材、信息化设备、后勤物资 保障能力。 |  |  |  |  |  | 根据市政府统筹安排，已贯彻落实北京市疫情防控领导小组工作部署，完成 具备按15个建制单元（每建制单元600-800张轻症床位）7000张床四周所需 医疗设备、试剂耗材、信息化设备、后勤物资保障工作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 轻症床位 |  |  | ≥7000张 | 轻症床位7000张 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 质量结果符合疫情防控相关 要求 |  |  | 100% | 100%，质量结果符 合疫情防控相关要 求。 | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 确保实现能力提升 |  |  | 100% | 100%，确保按时实 现方舱使用功能。 | 20 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足我市疫情防控轻症放舱 医院要求 |  |  | 100% | 90%，基本满足我 市疫情防控轻症放 舱医院要求。 | 30 | 27 | 部分时段床位不足 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |