附件2

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 |  | 宣武医院医学学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭秀海 |  |  |  | 联系电话 |  | 13811048926 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 119.72 | 119.72 | 114.97 |  | 10 | 96.00% | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 119.72 | 119.72 | 114.97 |  | 10 | 96.00% | 9.6 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过开展神经病理技术、神经疾病检验技术、老年疼痛康复及低氧适应医学领 域临床技术、杠杆复位法治疗老年退变性腰椎滑脱、癫痫发作动态演变模式的 研究在难治性癫痫致痫区定位中的创新应用、定量后路复位内固定技术治疗颅 底凹陷寰枢椎脱位的转化研究及3D打印截骨导板在活动平台单髁置换术的应用 等的研究、开发和推广应用、培训教学等，完成相应的学科建设、人才培养， 提升相应学科水平及进行临床技术创新项目的推进从而惠及患者。 |  |  |  |  | 通过开展神经病理技术、神经疾病检验技术、老年疼痛康复及低氧适应医学 领域临床技术、杠杆复位法治疗老年退变性腰椎滑脱、癫痫发作动态演变模 式的研究在难治性癫痫致痫区定位中的创新应用、定量后路复位内固定技术 治疗颅底凹陷寰枢椎脱位的转化研究及3D打印截骨导板在活动平台单髁置换 术的应用等的研究、开发和推广应用、培训教学等，完成相应的学科建设、 人才培养，提升相应学科水平及进行临床技术创新项目的推进从而惠及患 者，以上年度设定目标基本完成。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 申请专利 |  | ≥4个 | 申请专利1个 | 10 | 5 | 未完成目标值 |  |
|  |  |  | 培养研究生 |  | ≥12人 | 培养研究人16名 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 发表论文 |  | ≥24篇 | 发表论文24篇 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 开展课题研究 |  | 4个 | 开展课题研究4个 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发表论文占中文核心期刊比 例 |  | ＞50% | 发表论文占中文核 心期刊比例40% | 5 | 3 | 未完成目标值，需提升论文比例 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年9月经费完成进度 |  | ≥50% | 2023年9月经费完 成进度≥50% | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 2023年10月经费完成进度 |  | 100% | 2023年12月经费完 成进度96% | 10 | 9 | 严格按照预算执行，因个别线下会 议改成线上，结余0.4万元 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 可持续影响指标 |  | 进一步提升4个学科建设 | 进一步提升了4个 学科建设 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 |  | 研究学科刊发报道2次 | 研究学科刊发报道 2次 | 15 | 15 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.6 |  |  |