附件2

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 宣武医院人才培养（第四期登峰） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 罗涛 |  |  |  | 联系电话 |  | 83923052 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预 算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 55.64 | 55.64 | 55.64 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 55.64 | 55.64 | 55.64 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、将神经免疫中心和医工结合超早期功能重建单元继续升级，以 满足日益增长的临床和科研需求。 2. 在现有的各病种数据库的基础上，完成缺血性脑血管病科研型 临床资料数据库、影像库、生物样本库的改进，做到录入、更新便 捷，多方多点共享。实现目前病例资料的完整录入。在原显微训练 班和介入技术培训班的基础上，整合临床和实验室资源，建立层次 进阶的脑血管病外科临床技能培训中心。梯队中各层人员有计划进 入培训计划中，进行学习和补习。 3. 对国际认知障碍疾病领域的研究关键点及难点进行系统性分 析；按照国际标准收集保存患者临床资料与生物标本，建立标准化 临床标本库和临床队列；完善阿尔茨海默病发病机制研究平台，与 领先团队建立合作关系。 |  |  |  |  | 目标基本完成：1、神经免疫中心和医工结合超早期功能重建单元运行效率 不断提高，不断吸引高水平人才以及青年人才加入，获批多项国家级省部级 等项目支持，与北京脑科学与类脑研究中心、中国疾病预防控制中心、国内 52家医疗单位等机构的合作不断加强，高水平文章、授权专利等产出数量不 断增加：2、在承担国家卫生健康委能力建设和继续教育中心神经介入进修 培训的基础上，完善血管病外科临床技能培训中心建设。目前，年手术量超 过2200例，每一位培训人员都有充足的技能培训机会。针对不同层级的人员 进行了相应阶段的高水准、同质化的技能培训和考核，使培训人员能进行标 准化临床管理，掌握缺血性脑血管疾病的诊断及治疗标准化流程，形成正确 的临床思维能力；3、推进“痴呆危险因素识别实现早期预防、生物标记物 研发推动早期诊断、致病机制研究探索干预新方法”三位一体的痴呆防治系 统研究思路相关成果 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 开展课题研究 |  | 2个 | 2个 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 发表论文 |  | ≥7篇（部） | 14篇 | 10 | 10 | 医院奖励机制较好，积极性高 |  |
|  |  |  | 培养研究生 |  | ≥6名 | 6名 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 申请专利 |  | ≥2项 | 2项 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发表中文核心期刊论文 |  | 优秀 | 优秀 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目经费完成支付 |  | ≤12月 | ≤12月 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 对国际认知障碍疾病领域的 研究关键点及难点进行系统 性分析 |  | 1项 | 进一步简化临床 研究路径和优化研 究平台，推进标准 化临床标本库和临 床队列建设 | 15 | 12 | 需提高干预疗效 |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 完善阿尔茨海默病发病机制 研究平台，与领先团队建立 合作关系 |  | 1项 | 推进“痴呆危险因 素识别实现早期预 防、生物标记物研 发推动早期诊断、 致病机制研究探索 干预新方法”三位 一体的痴呆防治系 统研究思路相关成 果 | 15 | 12 | 需进一步推进三位一体的痴呆防治 系统研究思路相关成果 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 94 |  |  |