附件2

项目支出绩效自评表

（	2023 年度）

| 项目名称 |  | 宣武医院人才培养（第七期青苗） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 罗涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83923052 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8.52825 | 8.52825 |  | 8.52825 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.00% | 0 |
|  |  | 上年结转资 金 |  | 8.52825 | 8.52825 |  | 8.52825 |  | 10 | 100.00% | 10 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 开展SWE对tau及IRE1α靶点的作用模式及机制研究 。 获取有效的FEA脊柱模型，并对测试结果进行初步分析。 入组1-2例患者，完成基线、运动功能、疼痛和影像学评价，完成 电极植入；设计可用于循环测试不同波宽、波幅、调幅的调控测试 软件；初步应用脊髓电刺激结合多模态、多触点神经调控，观察运 动功能和疼痛变化。 进行帕金森病相关分子影像研究，探索帕金森病发病机制特别是炎 症和肠道菌群改变在帕金森病发病中的作用。 |  |  |  |  |  | 成功建立 GFP-AAV-tau 内嗅皮层注射致神经元特异过表达tau蛋白拟痴呆小 鼠模型 对CT数据建模的人工智能模型进行训练，目前已经能够产生初步轮廓的STL 格式脊柱模型，但是各个脊柱节段间分割仍不准确，需要进一步手工调整各 个脊柱节段间的空隙。 建立了粪便标本送检16S rDNA 序列测序送检流程，已入组帕金森病患者2 人，已收集统一帕金森病评分量表 III (UPDRS III)、简易精神状态评价量 表、老年抑郁量表、 汉密尔顿焦虑量表、 嗅觉问卷、快动眼睡眠期行为障 碍香港量表、帕金森病睡眠量表等临床信息及血液、粪便生物标本 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养研究生 |  |  | ≥5人 | 6人 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 发表论文 |  |  | ≥7篇 | 8篇 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 申请专利 |  |  | ≥2项 | 2项 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发表中文核心期刊论文 |  |  | 优秀 | 优秀 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目经费完成支付 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 初步应用脊髓电刺激结合多 模态、多触点神经调控，观 |  |  | 1项 | 产生初步轮廓的 STL格式脊柱模型 | 30 | 26 | 需要进一步手工调整各个脊柱节段 间的空隙 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96 |  |  |