附件2

项目支出绩效自评表

（	2023 年度）

| 项目名称 |  | 宣武医院临床教学设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 卢洁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15699959104 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 559.8 | 1847 |  | 1846.568 |  | 10 | 99.98% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 559.8 | 1847 |  | 1846.568 |  | 10 | 99.98% | 9.9 |
|  |  | 上年结转资 金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过购置临床教学示教模型设备等31台/套设备，完成设备采购流 程、并对设备进行安装调试进而达到应用条件，尝试依托相关设备 建立临床技能训练课程，增强学科建设，促进教学质量提升。完善 医院临床教学设备体系建设，健全医学培训覆盖范围，为医院进行 针对各阶段医学生及临床医师的临床技能教学提供有效的硬件条件 保障，降低患者等待时间，提升医院整体教学水平。 |  |  |  |  |  | 完成设备采购、并对设备进行安装调试进而达到应用条件，建立了临床 技 能训练课程，增强学科建设，促进教学质量提升。完善医院临床教学 设备 体系建设，健全医学培训覆盖范围，为医院进行针对各阶段医学生 及临床 医师的临床技能教学提供有效的硬件条件保障，促进医学人才培 养体系建 设，强化医学人才培养，健全学科师资队伍的结构，提高医学 人才培养质 量，进而提升医疗安全质量，保障人民健康，提升医院整体 教学水平。设 备安装时间不足3年，将继续加强培训组织安排。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 |  |  | 31台（套） | 31台（套） | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工 作 |  |  | ≤2023年6月 | 2023年6月 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | ≤2023年11月 | 2023年12月 | 20 | 15 | 受款项分批拨付影响，于12月支付尾款，造成验收时间晚于预计时间 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足医疗人员提升医学及相 关专业能力等方面的需求 |  |  | 100% | 设备满足医疗人员 提升医学及相关专 业能力等方面的需 求 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 保障临床教学工作正常运 转，设备在教学可发挥实际 作用，切实有效提升临床教 学和科研水平 |  |  | 100% | 设备到位后，基本 保障临床教学工作 正常运转，设备在 教学可发挥实际作用 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 设备在一定时期内持续发挥 其作用 |  |  | ≥8年 | 预计使用年限≥8 年 | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.9 |  |  |