附件2

项目支出绩效自评表

（	2023 年度）

| 项目名称 |  | 宣武医院青苗人才第八期第一年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学宣武医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 罗涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83923052 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 63 | 63 |  | 0 |  | 10 | 97.4% | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 63 | 63 |  | 0 |  | 0 | 97.4% | 9.7 |
|  |  | 上年结转资 金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 年度总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目期目标 1、通过本课题实施，申请人临床、科研、教学、管理等综合能力 将进一步提高，成为基础扎实、技术领先、德才兼备、勇于创新的 青年医师，为医院甚至是北京市的发展贡献力量。 2、通过本项目，有望在科研、管理等方面得到锻炼及培养，项目 将为申请人在临床科室氛围下，成为分子生物学及物理化学复合科 研人才提供重要帮助。 3、全面提升个人医疗、科研教学管理能力，凝练研究重点方向， 凝聚和形成结构合理、技术先进、创新意识强的研究团队，通过有 效的组织管理和专业带动，提高团队效率、激发潜力、培养创新力 。 |  |  |  |  |  | 1、掌握CEA术前多模态超声评估操作、颈动脉斑块超声图像的特征提取及量 化，包括颈动脉斑块长度、回声、溃疡、钙化、分叉水平、狭窄程度、对侧 颈动脉是否重度狭窄/闭塞。 2、系统性的学习手术风险预测模型的构建、超声图像深度学习技术及软件 操作、两种模型预测效能的统计学比较。包括：R语言构建预测模型、临床 及影像组学特征提取和量化、两个预测模型的预测效能比较（净重新分类指 数、整体鉴别指数、曲线下面积、区分度、校准度、决策曲线分析等）。 3、协助科主任规范科室CEA术前多模态超声评估流程，建立标准化的CEA术 前多模态超声预测模型的构建。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 |  |  | ≥8篇（部） | 10篇 | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  | 开展课题研究 |  |  | ≥3个 | 3个 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 培养研究生及博士后 |  |  | ≥5名 | 5名 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 核心期刊或SCI占发表论文比 例 |  |  | 80% | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按进度完成项目经费支付 |  |  | 100% | 0% | 10 | 5 | 2023年12月追加经费，当年未支 出，但项目已提前开展。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 凝聚和形成结构合理、技术 先进、创新意识强的研究团 队，通过有效的组织管理和 专业带动，提高团队效率 |  |  | 提升人才队伍 建设 | 提升系统性的学习 手术风险预测模型的构建等技能，提 升团队技术先进性 和创新意识 | 30 | 30 | 加强对外交流，系统性学习。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.7 |  |  |