| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳医院临床教学学生宿舍租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 穆博然 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 138010691080 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 555 |  | 555 |  | 555 |  | 10 |  |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 555 |  | 555 |  | 555 |  | — |  |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 我院目前已有首都医科大学研究生20-21级3届共600余人，医科大学新派我院本专科教学任务，共计实习生200人将至我院进行学习，由于医院地处三环CBD商圈周围房价贵，不能满足所有学员住宿，根据学员的申请及实际情况两项人员两类人员总计450人，因此，我院目前有着巨大的住宿房屋需求，解决学生公寓问题是医院工作不可或缺的核心内容之一，随着社会对医疗行业的需求不断增高、为了缓解首都医科大学附属北京朝阳医院现有医疗资源使用面积紧张情况，同时提升医疗硬件水平、保障学生床位基本需求。1.可缓解现在由于学生公寓可使用房屋面积不足现状，促进医疗工作平稳运行,降低医院经营成本。2.基本满足学生住宿需求,缓解医院医疗资源使用面积不足。 |  |  |  |  |  |  | 1.通过财政拨款降低医院运营成本；为455名在校学生提供住宿需求，2处租赁地点距院区不足100米，降低学生日常通勤时间成本，满足临床实习阶段学生24小时轮班制的夜班人身安全；对于缓解社会大环境交通压力起到潜移默化的作用2.根据2处学生宿舍租赁合同文本内容规定分别于1月、7月进行上下半年租赁费用支付共计555万元（该项目支付由医院房管科进行流程申请，支付后反馈信息给教育处）3.由于医院地理环境所处三环CBD，如承租公寓3500平米以上预算会超出千万余元，医院领导、教育处、房管科多方实地调研，实际租赁2处宿舍地理位置距医院均不足100米；同时住宿需求学生多；综合考虑下，降低学生住宿环境要求（未满足上床下桌），故进行质量指标扣分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  |  | 实际 | 分值 |  |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 效 |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 解决学生住宿人数 |  | ≥450人 |  |  | 455 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 标 |  |  | 住宿租赁房屋面积 |  | =3516.92平方米 |  |  | =3516.92平方米 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家学生宿舍质量标准 |  | 优良中低差 |  |  | 良 | 15 |  |  | 12 |  | 未做到上床下桌 |  |
|  |  | 时效指标 | 租金支付 |  | ≤2023.12/月 |  |  | ≤2023.12/月 | 15 |  |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | ≤555万元 |  |  | ≤555万元 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 住宿租赁房间使用率 |  | ≥96.5% |  |  | 97% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 指标 | 推动教学发展 |  | 优良中低差 |  |  | 优 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  | ≥95% |  |  | ≥98% | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 97 |  |  |  |