| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳医院临床教学设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 穆博然 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 138010691080 |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 384.30 | 1,260.35 |  | 1065.895775 |  | 10 |  | 84.57% | 8.46 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 384.30 | 1,260.35 |  | 1065.895775 |  | — |  | 84.57% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 我院为首都医科大学第三临床医学院，承担着临床教学职责。2020年底常营院区已经顺利封顶，预计2023年3月投入使用，实现一院三址，此次申请购置设备主要为三院区教育处、专业基地、日常教学、培训考核提供教学设备，内、外、妇儿、影像、超声等专业基础模型共计45项，60台/套设备，跟踪最新前沿医学教育技术发展，补充完善医院教学基础设备体系建设，为医院进行教学提供有效的硬件条件保障，力求全面提升医院整体教学能力和水平。 |  |  |  |  |  | 此次申请购置设备满足三院区教育处、专业基地、日常教学、培训考核提供教学设备，涉及内、外、妇儿、影像、超声等专业基础模型共计42项，55台/套设备，所购设备临床科室培训、考核使用反馈良好，为医院进行教学进一步提供有效的硬件条件保障；整体提升医院教学能力及水平。 |  |  |  |  |  |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 效 |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 购置教学设备数 |  |  | ＝55台套 | 55台套 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备培训人员合格率 |  |  | ≥90% | ≥100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 教学设备质量 |  |  | 达到市场同类设备最高标准、技术参数要求 | 所购设备均达到市场同类设备最高标准、技术参数要求，满足申请科室专业培训需求 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成招标工作及签订合同 |  |  | ≤10月 | 2023.6 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤1267.95万元 | 1065.895775 | 10 |  | 8 | 年中追加资金，已于2024年4月支付 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益 | 设备相关污染耗材的有效处理率染处理率达100% |  |  | ＝100% | ＝100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备持续发挥的作用 |  |  | ≥6年 | ≥6年 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≥95% | ≥100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 指标 |  | 学生满意度 |  |  | ≥95% | ≥100% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.46 |  |  |