| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳医院中医药服务能力提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹锐 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-85231378 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |  |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 3 |  | 5.999944 |  | 5.99968 |  | 10 |  | 99.99% |  | 9.9 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 3 |  | 5.999944 |  | 5.99968 |  | — |  | 99.99% |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好第七批全国老中医药专家学术经验继承工作，支持第七批继承人学习、跟师及过程管理，培养中医临床特色技术传承骨干人才，提高中医药服务能力。 |  |  |  |  |  |  | 指导老师李文泉教授带教2名继承人，按时完成带教工作，2名继承人保质保量按时完成年度绩效指标，按时完成2023年度经费支出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  |  | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培养中医临床特色技术传承骨干人才 |  | =2名 |  |  | =2名 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 中医临床特色技术传承骨干人才-培养合格率 |  | ≥90% |  |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时完成率 |  | =100% |  |  | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 培训标准 |  | =550元/天 |  |  | =550元/天 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目成本 |  | =5.999944万元 |  |  | =5.99968万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 中医药人才技术水平 |  | 优良中低差 |  |  | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 人民群众中医药服务获得感 |  | 优良中低差 |  |  | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  | ≥80% |  |  | 96% | 10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |  |  |  |