| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳医院临床教学设备购置（追加） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 1597.91 | 1597.91 |  | 1597.91 |  | 10 |  |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 1597.91 | 1597.91 |  | 1597.91 |  | — |  |  | 100% | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我院为首都医科大学第三临床医学院，承担着临床教学职责。2020年底常营院区已经顺利封顶，预计2022年底投入使用，一院三址，此次申请购置设备主要为三院区教育处日常教学、培训考核提供教学设备，内、外、妇儿、影像等专业基础模型共计43套设备，跟踪最新前沿医学教育技术发展，补充完善医院教学基础设备体系建设，为医院进行教学提供有效的硬件条件保障，提升医院整体教学能力和水平。 |  |  |  |  |  | 此项目已按照市财政批复金额2124.35万购置43套教学设备；于22年12月29日完成公开招标（中标金额1999.28万），23年1月29日签署购置合同，目前已经完成43套设备验收培训，投入使用设备受到使用科室良好反馈，为进一步提升医院专科培训硬件配置，助力到位。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置教学设备数 |  |  | ＝43套 | 43套 | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 教学设备质量 |  |  | 达到市场同类设备最高标准、技术参数要求 | 购置设备可达到市场同类设备最高标准、技术参数要求，同时满足相关专业培训、考核需求 | 6 |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 6 |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 设备培训人员合格率 |  |  | ≥90% | 100% | 6 |  |  | 6 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作完 |  |  | 22年12月 | 22年11月 | 6 |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 23年1月 | 23年1月 | 6 |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 |  |  | 23年3月 | 23.3.23 | 6 |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  |  | 23.3月 | 23.3月 | 6 |  |  | 6 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤1597.91万元 | 1597.91万元 | 10 |  |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 医疗人员专业能力提升等方面的需求 |  |  | 使用6年，满足现代教育、培训、考核的需求，对于麻醉手术、妇产、儿科等稀缺专业人才培训提供基础及专科培训硬件条件 | 使用大于6年，满足现代教育、培训、考核的需求，对于麻醉手术、妇产、儿科等稀缺专业人才培训提供基础及专科培训硬件条件 | 4 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 指标 | 设备利用率和设备使用效益 |  |  | 使用6年，满足现代教育、培训、考核的需求，对于麻醉手术、妇产、儿科等稀缺专业人才培训提供基础及专科培训硬件条件 | 使用大于6年，可满足现代教育、培训、考核的需求，对于麻醉手术、妇产、儿科等稀缺专业人才培训提供基础及专科培训硬件支持 | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 教学工作正常运转方面 |  |  | 通过新设备购置可以满足常营院区本专科医学教育及高阶人才培养（专业研究生、博士生）以及扩大范围住培基地、专培基地医师培训，各专业负责管理保证运转使用 | 通过新设备购置满足常营院区本专科医学教育及高阶人才培养（专业研究生、博士生）以及扩大范围住培基地、专培基地医师培训，各专业负责管理保证运转使用 | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 本设备在教学、科研中提供服务（作用），提升教学、科研质量方面 |  |  | 设备购置完善、补充一院三址教学建设培训设备基本及进阶要求，为模拟教学提供硬件需求，符合现代医学发展模式；教学科研方面产出论文≥3篇 | 实际23年共发表4篇教学论文 | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 设备相关污染耗材的有效处理率 |  |  | =100% | 100% | 3 |  |  | 3 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备在一定时期内持续发挥其作用 |  |  | ≥6年 | ≥6年 | 4 |  |  | 4 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 98% | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |