| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳医院医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 孟洁 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85231272 |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 2041.49 | 2041.49 |  | 2041.49 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2041.49 | 2041.49 |  | 2041.49 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本次医疗设备购置项目共申请新购置设备21台（套），项目总资金需求5060万元，包括：X线正电子发射断层扫描仪（PET/CT）、彩色多普勒超声诊断系统、800毫安以上数字减影血管造影X线机等医疗设备，涉及临床医技科室共计10个。根据设备资金可支付情况,申请预算金额2500万元，其余资金次年申请。故本次共申请纳入2023年度财政预算金额共计2500万元。本项目的实施能保持一定设备的成新率，保障医疗质量与安全；医疗设备的购置更新能提高医院临床服务能力和水平，可更好的为患者服务，同时兼顾经济与社会效益。本项目的开展可提高医院诊治手段和水平，为医院带来一定经济收入，满足学科发展需求，产出更多科研成果，培养和储备医学人才。在指标设定上，预计在2023年安装到位并投入使用后产生经济效益；让更多人的医疗工作者投入到临床一线，为患者提供更好的服务。 |  |  |  |  |  | 朝阳医院医用设备购置已于2023年完成招标采购及合同签订工作，共采购医疗设备21台套，采购总金额5058.47万元，涉及核医学科、介入医学科、超声科、骨科、消化内科等10个临床医技科室的设备新增及更新。本次医疗设备的购置在一定程度上提高了我院临床服务能力和水平，减少了患者的等候时间，提高了工作效率，满足临床学科发展需求。 |  |  |  |  |  |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 效 |  |  |  |  | 指标值 |  | 完成值 |  |  |  |  |  |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备数量 |  | ＝21台套 |  | 21 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | =100% |  | 100 | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到市场最高标准/技术参数要求 |  | 达到 | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  |  | 设备诊断阳性率 |  | ≥85% |  | ≥85% | 12 |  | 12 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤2041.49 |  | 2041.49 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 政府采购节支率 |  | =1% |  | ＜1% | 5 |  | 3 | 公开招标项目，设备市场客观价格因素； |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 推动社会行业发展方面 |  | 推动社会行业发展方面 |  | 完成值 | 8 |  | 8 |  |  |
|  | 30分 | 指标 | 患者等待时间降低率 |  | ＞5% |  | ＞5% | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  | 经济效益 | 设备利用率和设备使用效益 |  | ≥95% |  | ＞95 | 8 |  | 5 | 受场地、环评限制，部分设备安装验收时间稍有延后。 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 医工技师满意度 |  | ＞90% |  | ＞90% | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 指标 |  | 患者满意度 |  | ＞90% |  | ＞90% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |