| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳医院人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋楠、陈志航 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85231217、85231804 |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 394.37 | 391.37 |  | 391.3641 |  | 10 |  | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 394.37 | 391.37 |  | 391.3641 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市医院管理中心遴选,我院第七批青苗人才共有11名优秀人才、北京学者、北京青年学者、“登峰”人才得到资助和培养， 随着公立医院改革进入深水区，加强学科建设、为人民群众提供优质医疗服务成为未来工作的着力点。通过项目实施显著提高市属医院的学科发展水平，为首都卫生事业的人才培养、学科建设以及公立医院改革可持续发展提供坚实的科技支撑。项目可充分发挥市属医院的临床专科优势，着力建设高水平的首都特色学科，推动技术创新和成果转化推广，具备较强的可行性。 |  |  |  |  |  | 项目资金的执行率已达100%。项目的产出指标、效益指标和满意度指标均符合预期进度，不存在偏差和滞后。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 登峰-发表文章/论文 |  |  | ≥6篇 | 35 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 学者-申请专利 |  |  | ≥1个 | 3 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 青北-培养研究生数 |  |  | ≥8人 | 9 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 青北-人才培养数 |  |  | ≥1人 | 4 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 学者-培养研究生 |  |  | ≥2个 | 22 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 青北-北大核心期刊 |  |  | ≥1篇 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 登峰-申请专利 |  |  | ≥2项 | 12 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 青北-SCI发表学术论文 |  |  | ≥2篇 | 18 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 青北-申请专利 |  |  | ≥1个 | 9 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 学者-论文发表量 |  |  | ≥5篇 | 33 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 青苗-培养专业人才 |  |  | ≥5人 | 8人 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 青苗-完成护理人员培训 |  |  | ≥3人 | 3人 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 青苗-护理人员培训学时 |  |  | ≥100小时 | 100小时 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 青苗-完成试验个数 |  |  | ≥10项 | 11项 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 青苗-发表论文 |  |  | ≥4篇 | 7篇 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 登峰-人才培养 |  |  | ≥5名 | 15 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 登峰-SCI影响因子 |  |  | ≥5分 | ≥5分 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 学者-SCI论文发表质量 |  |  | ≥5分 | ≥5分 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 登峰-项目成本 |  |  | ≤81.39万元 | 81.3865万元 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 学者-项目成本 |  |  | ≤200万元 | 200万元 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 青苗-项目成本 |  |  | ≤29.98万元 | 29.9776万元 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 青北-项目成本 |  |  | ≤80万元 | 80万元 | 4 |  | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 登峰-研发用于眼内液诊断的产品并落地转化 |  |  | ≥1项 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 社会效益 | 登峰-复旦专科声誉排行榜 |  |  | 提名 | 全国内分泌与代谢病领域学者论文学术影响力排名提名 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 指标 | 学者-了解PCP肺部免疫特征 |  |  | 完成项目验收 | 已完成项目验收 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 登峰-建立团队，培养博士/硕士 |  |  | ≥2名 | 9 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 青北-持续发挥作用 |  |  | ≥6年 | 6 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 学者-对今后的科研工作 |  |  | 产生理论基础 | 已产生理论基础 | 3 |  | 3 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 研究/参与人员 |  |  | ≥95% | 100 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 受试者满意度 |  |  | ≥95% | 100 | 4 |  | 4 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |