附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋楠 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85231217 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 113.68 | 113.68 |  | 113.638026 |  | 10 |  | 99.96% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 113.68 | 113.68 |  | 113.638026 |  | — |  | 99.96% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据市医管中心通过第三方评估，确定的学科范围，结合医院“十四五”规划，筛选出具有一定基础和较大发展潜力的学科，设立预期任务目标，提出排行榜排名、高质量论文、人才梯队建设、学术影响力等绩效指标，推动学科发展。按市医管中心布局，定向支持老年医院、小汤山医院学科发展，经过需求分析和院内遴选，选择具备合作基础、能够形成良好合作的市属医院共同申报，经评审立项后，市医管中心同时资助合作双方。针对严重危害北京市民健康的疾病，开展临床诊疗关键技术的原创性研究，力争形成诊疗技术规范；开展以精准医学为发展方向的新型诊疗服务应用研究，形成具有自主知识产权的新技术；探索建立有效的防控策略。 |  |  |  |  |  | 经过一年的项目执行及专业建设，按照任务书签订内容开展7项临床研究，全年总计发表SCI论文25篇，中文核心期刊7篇，培养学科骨干18人，申请专利2项，同时形成相关课题的研究报告。所有项目按照任务书计划于2023年12月31日完成，经费按照计划全部支出，相关临床新技术推广至2家医院，减少手术患者平均住院时间，减少相关治疗时间。定向帮扶老年医院老年急诊医学重点医学专业建设，建成具有国内外领先/先进水平的区域老年急诊重症感染临床医学诊疗中心、搭建完善的社区-院前-院内急诊-重症监护病房-出院随访闭环式管理平台模式。通过开展临床检验标准化及一致化领域临床技术研发及成果推广、临床检验质量规范化领域培训与教学、临床检验领域人才培养及梯队建设、临床检验领域学术交流和合作平台建设等工作，帮扶小汤山医院临床检验重点医学专业建设工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | SCI论文篇数 |  |  | ≥16篇 | 25 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 孙兵-形成早期俯卧位通气相关研究报告 |  |  | =1个 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 梅雪-形成老年急诊医学研究报告 |  |  | =1个 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 发表文章篇数 |  |  | ≥5个 | 7 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 申请专利个数 |  |  | ≥2个 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 培养学科骨干 |  |  | ≥12人 | 18 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 开展课题研究数 |  |  | =7个 | 7 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 课题研究符合标准 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 中文核心期刊论文达到的水平 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成 |  |  | ≤12月 | 023年12月前 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目成本 |  |  | ＜113.68万元 | 113.638026 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 王广-复旦专科声誉排行榜专科排名 |  |  | 提名 | 第48名 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 杨敏福-临床新技术的研发、实施与推广 |  |  | ≥2家 | 2家（苏州大学附属第三医院、山西医科大学第一医院） | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 陈牧雷-拓展康复服务提供经验及人员 |  |  | =5人 | 5人 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 孙兵-记录体外膜肺氧合治疗的时间 |  |  | 评估早期俯卧位通气对于体外膜肺氧合治疗时间的影响 | 减少体外膜肺氧合治疗时间 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 王云-手术患者平均住院时间缩短 |  |  | =1天 | 1天 | 4 |  | 4 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 参与人员/领导满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |