附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳医院东院开办运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 财务处 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4500 | 5750 |  | 5750 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4500 | 5750 |  | 5750 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 朝阳医院东院区的正常开诊，是朝阳医院本部医疗技术和服务功能的延伸和补充；同时凭借区位优势，发挥辐射带动作用，在一定程度上提升通州副中心、乃至天津河北部分区域的医疗服务能力，促进京津冀协同发展，东院区的顺利开诊也实现了北京市非首都功能疏解。本项目的申报能为东院区的顺利开诊提供部分经费保障，可更好的为东部居民提供医疗服务，为医院的平稳运行奠定基础。 |  |  |  |  |  | 北京朝阳医院常营院区总建筑面积19.8万平方米，编制床位1000张，日均门急诊量6000人次。开设包括内、外、妇、儿科在内的全部学科的门诊、急诊急救以及住院病房，同时配套建设科研及教学。2023年5月29日，常营院区开诊，院区可辐射周边约40万居民，在满足北京东部地区居民对优质医疗资源需求的同时辐射天津、河北地区。此项目为常营院区开办运行提供了资金支持，在开办初期起到了关键作用。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务患者人次 |  |  | ≥30万人 | 47.08万人 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 服务职工人数 |  |  | ≥900人 | 2146 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | <12月 | <12月 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 完成东院区开诊 |  |  | =2023年 | 2023.5.29 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤5750万元 | 5750万元 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 满足患者就诊需求、疏解非首都功能 |  |  | 优良中低差 | 优 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  |  | ≥90% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  |  | ≥90% | 95.15% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |