| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 朝阳医院人才培养（第四期登峰） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈志航 |  |  | 联系电话 | 85231804 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 60 | 59.80665 | 59.80665 | 10 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 60 | 59.80665 | 59.80665 | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市医院管理中心遴选,我院第四批“登峰”人才共3人得到资助和培养，随着公立医院改革进入深水区，加强学科建设、为人民群众提供优质医疗服务成为未来工作的着力点。通过项目实施显著提高市属医院的学科发展水平，为首都卫生事业的人才培养、学科建设以及公立医院改革可持续发展提供坚实的科技支撑。项目可充分发挥市属医院的临床专科优势，着力建设高水平的首都特色学科，推动技术创新和成果转化推广，具备较强的可行性。 |  |  |  | 杨旗通过项目实施显著提高市属医院放射学科的发展水平，为首都卫生事业的人才培养、学科建设以及公立医院改革可持续发展提供坚实的科技支撑。项目充分发挥了市属医院的临床专科优势，着力建设高水平的首都特色学科，推动技术创新和成果转化推广。王广团队通过项目实施，显著提升科室人员的专业能力，不断推动技术创新，为临床内分泌的人才培养奠定了坚实基础。陶勇团队在第四期登峰计划的资助下，完成了3篇SCI论文，其中2篇已发表，影响因子均大于5，1篇已被Nature子刊Nature Biomed.Eng.接收；培养人才5名，其中1名入选第八期“青苗”人才计划；建立了20余人次的科研团队，培养博士研究生1名、硕士研究生1名。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表文章/论文 | ≥5篇 | 29 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 人才培养 | ≥5名 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | SCI影响因子 | ≥5分 | 126 | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 | ≤59.80665万元 | 59.80665 | 15 | 15 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 复旦专科声誉排行榜 | 提名 | 全国内分泌与代谢病领域学者论文学术影响力排名提名 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建立团队，培养博士/硕士 | ≥2名 | 9 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 93.3 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |