附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 积水潭医院青苗人才第八期第一年 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京积水潭医院 | | | |
| 项目负责人 | | 陈思 | | | | | 联系电话 | | 58517158 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | |  | 24.5 | |  | | 10 | | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 24.5 | |  | | — | | 0% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 按照要求完成梯队人才培养,举办培训班及开展学术会议，进行特色项目专业研究 | | | | | | 已按照要求完成梯队人才培养,举办培训班及开展学术会议，进行特色项目专业研究  2024年已全额支出。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成实验个数 | | | 93 | 109 | 5 | | 5 | 预计第二年完成的指标提前完成任务 | |
| 开展课题研究个数 | | | 2 | 2 | 5 | | 5 |  | |
| 发表中文核心期刊论文篇数 | | | 1 | 1 | 5 | | 5 |  | |
| 培养专业人才数 | | | 1 | 2 | 5 | | 5 | 原预计于第二年的指标提前完成任务 | |
| 时效指标 | 方案制定和前期准备工作 | | | 2023年6月 | 完成 | 5 | | 5 |  | |
| 成本指标 | 课题研究总成本 | | | 24.5万元 | 24.5万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低压力性损伤发生率 | | | 50% | 50% | 10 | | 10 |  | |
| 完成手术技术推广 | | | 完成推广 | 完成推广 | 10 | | 10 |  | |
| 研究成果引用率 | | | 1 | 1 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 受试者满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 90 |  | |