附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安贞医院开办费-临床教学设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京安贞医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈立颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84005410 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 3784.1873 | 600 |  | 10 | 98.36% | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 3784.1873 | 600 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 此项目将通过4年执行，通过通州院区教学楼的建设并购置临床教学设备及办公和宿舍相关家具设备，完善医院教学楼设施及临床教学设备体系建设，完善学生住宿条件设施，保障教学计划的正常实施，并为学生提供一个安全舒适的居住、学习环境。此项目财政拨款3784.18万元，分4个年度进行安排，2024年申请1892.09万元，2025年申请1702.88万元，2026年申请189.21万元，具体设备申报清单如下：一、教学设备 801994万元；二、多媒体设备 2735320万元；三、中控设备 1615026.5万元；四、公共设施电器 180676万元；五、教学楼窗帘 250088.5万元；六、教学楼家具 4783078万元；七、教学楼空调 1302900万元；八、教学楼医疗教学设备 25050090万元；九、智慧公寓管理系统 1122700万元 |  |  |  |  |  | 购置临床教学设备及办公和宿舍相关家具设备，完善医院教学楼设施及临床教学设备体系建设，完善学生住宿条件设施，保障教学计划的正常实施，并为学生提供一个安全舒适的居住、学习环境。此项目23年12月完成部分项目招投标、合同签订及首款支付，共计600万元，12月底财政追加3184.1873万元，该部分内容于24年4月前完成招投标、合同签订及款项支付。本项目招投标过程中，采购结余62.237235万元。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置临床教学设备数量 |  | 7205 |  | 7205 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  | 达到合格标准和参数 |  | 合格 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  | 验收，合格率100% |  | 合格率100% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成招标工作及签订合同 |  | 24年7月底前 |  | 23年12月、24年3月 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 |  | 24年9月底前 |  | 23年12月、24年4月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  | 24年12月底前 |  | 23年12月、24年4月 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 3784.1873万元 |  | 3721.950065万元 | 10 | 10 | 截至2024年4月支出 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 教学工作正常运转方面，为医院教学提供强有力的硬件条件保障方面 |  | 满足各类学生能力提升需求 |  | 满足教学需求 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 设备购置在教学、科研中提供服务，提升教学质量 |  | 有效提升服务质量 |  | 有效提升教学质量 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 设备在一定时期内持续发挥其作用，完善教学和可研的需要方面 |  | 设备持续发挥的作用年限为6年，完善临床教学体系，满足教育的需求 |  | 满足教育的需求 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 教员满意度、医学学生满意度 |  | ≥95% |  | 95% | 5 | 4.5 | 采购参数符合要求待开业后预计满意度95%以上 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.3 |  |  |