附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安贞医院创新医疗设备购置（尾款） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京安贞医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 董继伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64456407 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 1130.02 |  | 421.255 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1130.02 |  | 421.255 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 总体目标：新增的医疗设备，可以保障我院冠脉搭桥手术安全，保障部分科室顺利开展新的项目，更新的老旧设备可以缩短病人等待病理结果时间，提高床位周转率。 阶段性目标：2024年完成项目验收以及尾款支付。 |  |  |  |  |  | 设备已安装入库，尾款已支付，保障我院冠脉搭桥手术安全，保障部分科室顺利开展新的项目，更新的老旧设备可以缩短病人等待病理结果时间，提高床位周转率。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 设备采购到位、安装、试运行、培训 |  |  | 2023.12前 | 2023.12前 | 10 |  | 9 | 设备全部到位完成安装，其中一台设备入库时间为2024年3月。 |  |
|  |  | 质量指标 | 医用设备验收合格率 |  |  | 100%合格 | 100%合格 | 20 |  | 20 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 1130.02 | 1130.02 | 20 |  | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备利用率和设备使用效益 |  |  | 90% | 90% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 医用设备设备在一定时期内持续发挥其作用 |  |  | ≥8年 | ≥8年 | 15 |  | 13 | 已安装，需持续跟进统计设备使用年限。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医用设备使用人员满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |