附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安贞医院扬帆三期医工结合第一年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 科技处 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京安贞医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于洋 |  |  |  | 联系电话 |  | 84005486 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 75 | 0 |  | 10 |  | 99% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 75 | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 心磁图仪临床智能诊断软件系统研发；开发人工智能心血管智能筛查诊断系统和心血管风险预测系统；冠状动脉旁路移植术精准质控仪原理样机完成开发 |  |  |  |  | 已完成符合人工智能数据集标准的心磁图数据库建立及数据库质量评价工作，1-4月新增1500例心磁图检测；预测系统软著开发完成；原型机制作完成。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专利申请数量 |  | 1 | 2 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 主持召开国内/外会议个数或进行国内外学术交流 |  | 1 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 形成研究报告的份数 |  | 1 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 学术交流 |  | 1 | 1 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 培养专业人才数 |  | 4 | 6 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 开展课题研究个数 |  | 2 | 2 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 申请课题数 |  | 1 | 2 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 研究报告符合的标准/要求 |  | 符合 | 符合 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 课题研究符合的人才培养计划标准 |  | 良好 | 良好 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施满意度调查 |  | 2024.4 | 2024.4 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成著作/教材/指南/规范编制 |  | 2024.4 | 2024.4 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成国内外学术交流 |  | 2024.4 | 2024.4 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制数 |  | ≤75万 | 74.2479万元 | 20 |  | 20 | 2024年完成支付 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升医院心肺血管疾病、体外生命领域诊断/治疗方面的影响力 |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 研究成果可为心血管疾病研究提供理论支撑 |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 减少不必要的有创操作的风险,节省医保支出 |  | 良好 | 良好 | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 研究参与人员满意度 |  | ≥85% | 95 | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.9 |  |  |