附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安贞医院学科发展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京安贞医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于洋 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84005032 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 72.88 |  | 72.88 | 71.831586 |  | 10 |  | 98.56% | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 72.88 |  | 72.88 | 71.831586 |  | — |  | 98.56% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标：保持先进性，兼顾公平性，发展重点专业方向，扶持重点专业。在心血管、体外生命支持、消化、嗅觉等领域，在团队负责人的带领下，经过团队成员的协作与努力，取得阶段性研究成果。 年度目标：整合前期研究工作成果，开展课题研究7项，发表文章6篇，形成报告4份，申请专利3个，为心血管疾病、体外生命支持、消化、嗅觉等领域培养骨干、博士及硕士研究生等人才14人次，并通过支持和召开会议学术交流，进一步于国内外推广研究成果，为深入开展团队的相关研究工作奠定基础。 |  |  |  |  |  | 开展课题研究7项，发表文章7篇，形成报告4份，申请专利3个，为心血管疾病、体外生命支持、消化、嗅觉等领域培养骨干、博士及硕士研究生等人才15人次，并通过支持和召开会议学术交流，进一步于国内外推广研究成果，为深入开展团队的相关研究工作奠定基础。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 学术交流 |  | 4 |  | 5 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 发表文章篇数 |  | 6 |  | 7 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 编写/参编教材、专著数 |  | 2 |  | 2 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 申请专利个数 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 开展课题研究个数 |  | 7 |  | 7 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 申请课题数 |  | 1 |  | 1 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 培训班 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 主持召开国内/外会议个数或进行国内外学术交流 |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 形成研究报告的份数 |  | 4 |  | 4 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 培养专业人才数 |  | 14 |  | 15 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 国外核心期刊论文达到的标准/水平 |  | 达到SCI标准 |  | 达到SCI标准 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 中文核心期刊论文达到的标准/水平 |  | 达到核心期刊标准/水平，影响因子大于0.8 |  | 达到核心期刊标准/水平 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 课题研究符合的人才培养计划标准 |  | 通过主管部门验收，符合人才培养计划标准 |  | 符合人才培养计划标准 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 研究报告符合的标准/要求 |  | 内容全面、合理，符合人才培养计划要求 |  | 研究报告内容全面、合理，符合人才培养计划要求 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施满意度调查 |  | 12月前 |  | 12月前 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成课题研究 |  | 12月前 |  | 12月前 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成著作/教材/指南/规范编制 |  | 12月前 |  | 12月前 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成国内外学术交流 |  | 12月前 |  | 12月前 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成论文发表 |  | 12月前 |  | 12月前 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不超过预算 |  | 不超72.88 |  | 71.83 | 3 |  | 3 |  |  |
|  | 效益指标 30分 | 社会效益 指标 | 为心血管疾病、体外生命支持、消化、嗅觉等领域培养人才，能够推动社会医疗领域发展方面 |  | 扬帆人才培养计划为心血管疾病、体外生命支持、消化、嗅觉等领域培养骨干、博士及硕士研究生等人才14人次 |  | 15 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 在心血管疾病治疗的国内外影响力，医院诊治方面影响力 |  | 提高心血管等疾病诊治的国内外影响力 |  | 通过课题的开展提高了我院在心血管疾病领域的影响力 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 为医院进行疾病治疗提供有效的研究支撑方面 |  | 在心血管等疾病以及检验等方面提供有效研究支撑 |  | 为疾病诊治提供科研支撑 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升医院心肺血管疾病、体外生命领域诊断/治疗方面的影响力 |  | 提升医院心肺血管疾病、体外生命领域诊断/治疗方面的影响力 |  | 提升了医心肺血管疾病、体外生命诊疗影响力 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 研究成果可为心肺血管疾病、体外生命领域内研究提供理论支撑 |  | 研究成果可为心肺血管疾病、体外生命领域内研究提供理论支撑 |  | 在体外生命领域有较强影响力，提供了理论支撑 | 4 |  | 4 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 研究参与人员满意度 |  | 85% |  | 90% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 受试者满意度 |  | 80% |  | 90% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99 |  |  |