附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安贞医院医用设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京安贞医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 董继伟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64456407 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1823.57 | 1823.57 |  | 1823.57 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1823.57 | 1823.57 |  | 1823.57 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2023首款项目总体目标：新增的医疗设备，可以保障我院冠脉搭桥手术安全，保障部分科室顺利开展新的项目，更新的老旧设备可以缩短病人等待病理结果时间，提高床位周转率。 阶段性目标：2023年完成设备采购及首款支付工作。 |  |  |  |  |  | 2023首款项目总体目标：按照计划时间采购、支付、设备按照计划已完成验收安装，新增的医疗设备，保障我院冠脉搭桥手术安全，保障部分科室顺利开展新的项目，更新的老旧设备可以缩短病人等待病理结果时间，提高床位周转率。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置X线电子计算机断层扫描装置（CT）、人工心肺机等医用设备 |  |  | 16台（套） | 16台（套） | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 医用设备质量 |  |  | 良好 | 满足临床需求 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 医用设备验收合格率 |  |  | 良好 | 合格率100% | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 医用设备完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2022.11月前 | 2022.11月前 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 医用设备完成项目验收 |  |  | 2023.12月前 | 2023.12月前 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 医用设备完成招标工作及签订合同 |  |  | 2023.12月前 | 2023.12月前 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 2023年支付时效 |  |  | 2023.9月前 | 2023.9月前 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 医用设备设备采购到位、安装、试运行、培训 |  |  | 2023.12 月前 | 2023.12 月前 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 医用设备利用率和设备使用效益 |  |  | ≥90% | ≥90% | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 医用设备设备在一定时期内持续发挥其作用 |  |  | ≥8年 | ≥8年 | 15 |  | 13 | 已安装，需持续跟进统计设备使用年限。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 医用设备使用人员满意度 |  |  | 大于90% | 大于90% | 10 |  | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |