附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安贞医院临床教学学生宿舍租赁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京安贞医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈立颖 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84005410 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,579.32 | 1397.09 |  | 1397.09 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1,579.32 | 1397.09 |  | 1397.09 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过经费支持，租赁学生宿舍75间、学生公寓18套，以保障首都医科大学全日制研究生、本科生住宿，规范首都医科大学附属北京安贞医院学生宿舍管理，加强首都医科大学附属北京安贞医院学生理论及技能培训力度，提高首都医科大学附属北京安贞医院学生培养质量。 |  |  |  |  |  | 年初财政拨款1579.32万元，后经预算评审核减182.23万元，并于23年9月完成相关费用支出。通过经费支持，租赁学生宿舍75间、学生公寓18套，保障研究生、本科生住宿。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 租赁专用学生宿舍间数（学生公寓） |  |  | 18 | 18 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 租赁学生教室数量 |  |  | 7 | 7 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 租赁专用学生宿舍间数（学生宿舍） |  |  | 75 | 75 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 租赁其他教育教学用房数量 |  |  | 13 | 13 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 租赁技能中心用房数量 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 培养首都医科大学附属北京安贞医院学生毕业 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成相关费用支出 |  |  | 9月前 | 9月 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 完成房屋租赁合同签订 |  |  | 3月前 | 3月前 | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障学生住宿需求 |  |  | 良好 | 良好 | 20 |  | 20 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保障首都医科大学全日制研究生、本科生等医学人才教育培养 |  |  | 良好 | 良好 | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 首都医科大学全日制研究生、本科生住宿满意度 |  |  | 95% | 80% | 5 |  | 2 | 学生人数多，空间紧张。尽量规划空间布局，确保住宿条件。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |