附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安贞医院临床教学设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陈立颖 |  |  |  | 联系电话 | 84005410 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60 | 199.8 | 199.8 | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 199.8 | 199.8 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目2023年度预算为200.00万元。通过购置心肺复苏模型、闭合性四肢骨折固定模型、穿刺综合标准化病人、股静脉穿刺模型、超声引导下股骨神经穿刺训练模型、困难气道纤支镜检查模型、心电图和影像判读系统共41台/套/件，完善医院教学设备体系建设，为医院进行教学提供有效的硬件条件保障，提升医院整体教学研究水平 |  |  |  |  | 该项目已100%完成招标、供货、验收及资金支付 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置心肺复苏模型、闭合性四肢骨折固定模型、穿刺综合标准化病人等临床教学专用设备 |  | 41台/套/件 | 41台/套/件 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量 |  | 达到合同约定的合格标准和技术参数 | 达到合同约定的合格标准和技术参数 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  | 达到100% | 通过教育处、医学工程处、采购中心验收，验收合格率100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成招标工作及签订合同 |  | 2023年完成 | 2023年已完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 |  | 2023年完成 | 2023年已完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 完成项目验收 |  | 2023年完成 | 2023年已完成 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 200.00万元 | 199.8万元 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 医疗人员专业能力提升等方面的需求 |  | 满足各类医学生能力提升需求 | 满足各类医学生能力提升需求 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 教学工作正常运转方面 |  | 得到保障 | 得到保障 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 为医院教学提供强有力的硬件条件保障方面 |  | 得到保障 | 得到保障 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 设备购置在教学、科研中提供服务（作用），提升教学和科研质量方面 |  | 有效提升服务质量 | 有效提升服务质量 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备在一定时期内持续发挥其作用，完善教学和可研的需要方面 |  | 设备持续发挥的作用年限为6年，完善临床教学体系，满足教育的需求 | 设备持续发挥的作用年限为6年，完善临床教学体系，满足教育的需求 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员（全日制本科生、研究生、临床医生）满意度 |  | 达到95%以上 | 达到95%以上 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |