附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安贞医院开办费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京安贞医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 董继伟、赵汝生、周奕、于洋、夏宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64456407\64456918 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32500 |  | 32500 | 32500 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 32500 |  | 32500 | 32500 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 总体目标：1、医用设备购置：根据现有医院年工作量，按照疏散床位比例测算，满足开业基本医疗需求；2、信息化建设：遵从顶层设计思想，兼顾与安贞院区信息互联互通，信息共享，互联互通及信息安全需求；3、办公家具购置：利用科学合理的办公家具配置，保障安贞医院通州院区在医疗、科研、教学、行政等科室对功能的空间的使用需求，为院内人员提供良好的工作环境，提高医疗诊治效率，减少病人诊疗时间，为患者提供更好的就诊环境，为医院带来一定经济效益，满足多院区发展需求。4.利用科学合理的办公设备、医疗设备、会议示教设备、电器设备、厨房设备、洗衣设备配置保障安贞医院通州院区在医疗、科研、教学、行政后勤服务等科室的使用需求，为院内人员提供良好的工作环境，提高医疗诊治效率，减少病人诊疗时间，为患者提供更好的就诊环境，为医院带来一定经济效益，满足多院区发展需求。5.启动通州院区实验动物楼临床科研仪器的采购、安装与试运行测试，形成设备试运行测试报告。6.通过对通州院区新增配备消防设备及安保防爆器材，遵循人防、物防、技防相结合的原则，充分考虑医院自身经营特点和防护对象的重要程度，采用相应的防护措施，构建实用可靠，技术成熟、经济合理的安全技术防范系统。满足医院正常经营需求，保障人身及财产安全。降低安全隐患提升医院整体服务水平，助力医院安全可持续发展。 |  |  |  |  |  | 资金落实到位后，严格按照政府采购项目所规定的流程进行购置，财政资金支付率100%，所购设备性价比合理。 2023年支付医用设备购置首付款26831.51万元，办公家具购置、一般设备购置、安防消防器材购置首付款5668.49万元。设备已完成第一期采购，大型设备已到货正在安装调试。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 医用设备、办公家具、一般设备、安防设备等 |  | 1批 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  | 通过总务处供管组、医学工程处、采购中心验收使用科室验收，验收合格率100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | 设备质量 |  | 达到相关设备国家要求技术参数标准，满足科室使用需求 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施的及时性 |  | 2023年12月前完成招标、采购、付款、验收入库 |  | 正在办理入库中 | 10 |  | 9 | 医用设备涉及进口，审批时间和采购时间周期长，其他设备按照建设进度情况，正在办理验收入库 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 32500 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 设备利用率和设备使用效益 |  | 预计设备利用率、使用效益达到95%以上 |  | 预计设备利用率、使用效益达到95%以上 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 设备在一定时期内持续发挥其作用 |  | 满足单位与社会需求 |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 |  | 满意度95%以上 |  | 95% | 10 |  | 9.5 | 采购参数符合要求待开业后预计满意度95%以上 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.5 |  |  |