附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安贞医院修缮改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京安贞医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 于孟冬、白蒙 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64456986 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 139.8 | 139.8 |  | 106.305989 |  | 10 | 76.04% | 7.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 139.8 | 139.8 |  | 106.305989 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 北京安贞医院基础设施修缮项目总合同额1527.23万元。2020年12月完成竣工验收后支付1387.43万元。2023年10月前完成项目结算并支付该项目139.80万元尾款。 |  |  |  |  |  | 北京安贞医院基础设施修缮项目总合同额1527.23万元。2022年12月完成竣工验收后支付1387.43万元。2023年11月前完成项目结算并支付该项目106.30598万元尾款。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 60分 | 数量指标 | 高压柜 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 直流屏 |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 低压柜 |  |  | 23 | 23 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 倒接电缆 |  |  | 2892 | 2892 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 变压器 |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 防水层拆除敷设 |  |  | 24000 | 24000 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | 100 | 100 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成项目验收 |  |  | 2022.12 | 2023.5 | 4 | 3 | 受疫情影响施工进度 |  |
|  |  |  | 完成尾款支付 |  |  | 2023.9 | 2023.11 | 4 | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成项目结算 |  |  | 2023.6 | 2023.11 | 4 | 3 |  |  |
|  |  |  | 完成方案制定和前期准备工作 |  |  | 2022.6 | 2022.6 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 |  |  | 2022.9 | 2022.9 | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 139.8 | 106.3059809 | 10 | 8.4 |  |  |
|  | 效益指标 20分 | 社会效益 指标 | 提供良好的工作/就诊环境，消除安全隐患方面 |  |  | 好坏 | 好 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 改善医院服务的基础设施条件 |  |  | 15 | 15 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 医院配电室工作人员满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 医院受益职工满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |