附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 儿童医院青苗人才第八期第一年 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京儿童医院 | | | |
| 项目负责人 | | 毕琳娜 | | | | | 联系电话 | | 59616528 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 35 | | 35 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 35 | | 35 | | — | | 0 | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过完成儿童重症病毒性肺炎致慢性气道及肺损伤影响因素及机制初探研究，形成儿童重症病毒性肺炎研究成果，并将儿童重症病毒性肺炎研究成果应用于临床，为儿童重症病毒性肺炎的诊疗奠定研究基础并带来新的契机，提高儿童重症病毒性肺炎的治愈率，缩短重症病毒性肺炎病人的住院时间，减少儿童重症病毒性肺炎患者的治疗费用，提高儿童重症病毒性肺炎治疗的国内外影响力；通过完成本课题研究，探索Nrf2介导的铁死亡在SY改善NAFLD的作用及其机制，为临床上进一步拓展SY的临床适应症，即除了治疗心脑血管疾病以外，还能作为NAFLD的辅助治疗药物，提供良好的实验依据；通过完成“ULK1/Parkin蛋白对氧化应激下黑素细胞线粒体稳态的调控研究”实验/课题研究，形成“ULK1/Parkin对黑素细胞及线粒体的稳态调控至关重要”的研究成果，并将研究成果应用于临床，为白癜风的诊疗奠定研究基础并带来新的契机，提高白癜风的治愈率，缩短白癜风病人治疗时间，减少白癜风疾病患者的治疗费用，提高白癜风治疗的国内外影响力；通过完成对噬血细胞性淋巴组织细胞增生症（HLH）患儿脑脊液细胞因子的研究，形成脑脊液细胞因子水平与临床表现和预后相关性的研究成果，并将其应用于临床，为HLH合并中枢神经系统受累的患儿诊疗奠定研究基础，提高临床医生对于该病的认识，提高该病治疗的国内外影响力。 | | | | | | 按计划完成第八期青苗人才培养年度计划，加强对曹童童、高立伟、刘美娟、聂晓璐、唐甜甜、唐晓蕾、王利娟、严若华、袁业锋、赵云泽是10位人才的专业培养，提高解决临床重大疑难复杂问题能力，为培养在国内外具有重大影响力的领军人物奠定基础。项目资金2023年底到账，按要求2024年4月完成。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  60分 | 数量指标 | 发表中文核心期刊论文篇数 | | | ≥4篇 | 6篇 | 5 | | 5 |  | |
| 发表国外核心期刊论文篇数 | | | ≥4篇 | 3篇 | 5 | | 4 | 待发文章撰写中，项目稳步推进 | |
| 培养专业人才数 | | | ≥7人 | 11人 | 5 | | 5 |  | |
| 进行国内外学术交流次数 | | | ≥8次 | 12次 | 5 | | 5 |  | |
| 质量指标 | 发表中文核心期刊论文影响因子 | | | ≥2分 | 12.386分 | 5 | | 5 |  | |
| 发表国外核心期刊论文影响因子 | | | ≥9分 | 10.4分 | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 完成课题研究 | | | ≤12月 | 2024年4月 | 10 | | 8 | 项目资金2023年底到账，按要求2024年4月完成，待发文章撰写中，项目稳步推进 | |
| 完成论文发表 | | | ≤12月 | 2024年4月 | 10 | | 5 |
| 成本指标 | 项目总预算控制数 | | | ≤35万元 | ≤35万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  20分 | 社会效益  指标 | 培养出合格优秀的研究生和青年骨干人才 | | | 达到标准 | 达到标准 | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 优化及明确儿童发育相关重大疾病课题的方向 | | | 达到标准 | 达到标准 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 研究/参与人员/领导满意度 | | | ≥87% | 90% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 92 |  | |