|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 妇产医院医用设备购置 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京妇产医院 | | | |
| 项目负责人 | | 刘小丽 | | | | | 联系电话 | | 85968410 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1293.69 | 1293.69 | | 1293.69 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1293.69 | 1293.69 | | 1293.69 | | 10 | | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过购置4K荧光宫腹腔镜系统、高档彩色多普勒超声诊断仪、麻醉机、呼吸机、麻醉监护仪及基因测序仪等设备，可以加强并提高围产医学的综合水平，降低孕产妇死亡率、保护孕产妇生命健康、家庭幸福、社会稳定做出巨大贡献。提高疑难妇产科疾病的诊断能力，有效控制手术风险。增加必要的检查项目，更好地服务于临床、服务于患者，另外能够帮助医生做出疾病诊断和鉴别诊断的重要依据，提高诊断水平，还能够减少由于设备不足导致的患者流失。 | | | | | | 2023年3月获得妇产医院医用设备购置下拨1293.69万元，并于2023年5月底前完成55台套设备招标及合同的签订工作， 2023年完成53台套设备的安装验收工作，2024年1月完成2台套设备的安装验收工作。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购置更新医疗设备 | | | 55台套 | 55台套 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标1：医疗设备具有医疗器械注册证，质量达到国家相关的标准和使用技术参数 | | | 医疗器械注册证，满足注册证上的产品标准，技术参数达到使用要求 | 达到预期指标 | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：设备通过设备管理部门、使用科室和供应商三方验收 | | | 合格率达到100% | 达到预期指标 | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 指标1：完成方案制定和前期准备工作 | | | 2023年6月 | 2023年5月 | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：完成招标工作 | | | 2023年8月 | 2023年5月 | 5 | | 5 |  | |
| 指标3：完成与供应商的合同签订，及设备安装前的准备工作 | | | 2023年9月 | 2023年6月 | 5 | | 5 |  | |
| 指标4：完成设备安装、调试、人员培训以及设备验收 | | | 2023年12月 | 2024年1月 | 5 | | 4 | 2023年内完成53台套设备的安装验收工作，由于清洗消毒设备需要场地及蒸汽管道改造，2套清洗消毒设备于2024年1月完成安装验收工作。 | |
| 成本指标 | 指标1：总成本控制数 | | | 1293.69万元 | 1293.69万元 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：设备利用率 | | | ≥80% | 90% | 10 | | 10 |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：为医院诊断、治疗提供强有力的硬件条件保障方面 | | | 满足日常的检查监测需求 | 达成 | 5 | | 4 |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：设备持续发挥的作用年限 | | | ≥6年 | ≥6年 | 5 | | 5 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医工技师满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 5 |  | |
| 指标2：受训医务人员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | | 4 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97 |  | |