|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安定医院医学人才培养 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | | | 首都医科大学附属北京安定医院 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨健、贾竑晓 | | | | | 联系电话 | | | | 59513359、58303065 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 124.07 | 124.07 | | 124.07 | | | | 10 | | | 100%% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 124.07 | 124.07 | | 124.07 | | | | — | | | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | | — | | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | | — | | |  | — |
| 年度总体目标 | 实际完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1. 北京学者计划：我院王刚院长入选2022-2027年度北京学者计划，在培养周期内，资助金额为每年100万元。培养经费用于北京学者进行科学研究、聘请学术导师和助手、出版学术专著、开展学术交流、进行学术访问等。   （二）第三期登峰、使命人才培养：本项目自2020年至2023年周期内，项目总金额23.128万元。本项目以精神分裂症和情感障碍两个精神科最重要的疾病为突破口，整合北京安定医院中医精神科和西医精神分裂症、情感病各个科室的优势资源，吸引和聚集中医精神科优秀人才，以学科交融为出发点，以中医理论和临床研究方法为基础，结合西医精神科和现代科学各种手段，完善基于五神藏理论的以精神症状为主的中医精神辨治新方法，开展具有五神藏特征的精神分裂症和情感病的辨证论治规范和临床疗效研究，完善防治方案和方法，建立科学规范的评价体系，提高中医情志病的防治水平，丰富和发展中医药理论和实践。并通过学科建设，培养一批中西医结合学科带头人和科技骨干，团队成员2-3人成为中西医结合硕士生导师，将北京安定医院中西医结合科建设成为北京市乃至全国精神疾病防治的高水平科学研究基地和学术活动中心，促进北京市中西医结合精神病学整体水平的提高。 本年度内将完成完成精神分裂症、双相情感障碍证候分型诊断量表方证对应研究，明确二者的理法方药体系，制定出精神分裂症、双相情感障碍中医辨证论治诊疗规范，完成我院中医门诊就诊的精神分裂症、双相情感障碍病人的50%、住院病人接受中医治疗的80%，纳入到中医辨证论治的规范化临床路径管理中。完成益肾平肝方治疗精神分裂症前驱期的作用机制研究工作；完成主办或协办国内外专业学术会议1～2个，在全国范围内开展精神病中医五神辨治培训班，引进学科带头人1名，青年骨干1-2人，国内学术任职增加副主任委员1-2名。（三）青苗计划：青苗计划为市医管局系统青年人才的成长搭建科学研究发展平台，以项目资助和模块化培训为主要手段，培养出一批基础扎实、技术领先、德才兼备、用于创新的青年人才队伍，提高临床研究、科研项目申报、科研管理、SCI医学论文写作等方面的能力，为市属医院系统学科的可持续发展和个人成长提供空间。2023年发表学术论文3篇以上。 | | | | | | | 1、2023年发表学术论文4篇，支出总经费106万元，全部为财政经费，执行率100%。按目标执行  2、已完成神分裂症、双相情感障碍证候分型诊断量表方证对应研究，相关结果以论文形式发表。  3、联合全国制定精神系统疾病相关诊疗指南和中医证候标准，门诊、病房中医诊疗技术和中药使用率较去年增加。  4、完成益肾平肝方治疗精神分裂症前驱期的作用机制研究工作。  5、全年组织申报课题15项，获批课题和项目 8 项。发表SCI论文11篇，中文核心论文12篇，其中卓越期刊3篇。出版专著1本，立项1本，完稿5本  6、主办第北京中西医结合学会精神疾病专业委员会年会  7、开展精神病中医五神辨治培训班1次  8、项目总金额124.07万元，其中财政拨款124.07万元，均按任务书预算完成，经费执行率达到100%。 | | | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 发表文章 | | | 5 | | 24 | | 6 | | 6 | 我院及项目所在学科团队对项目执行和团队人才培养的重视程度不断增加，项目负责人及团队成员整体科研能力和实力不断增强，本年内发表文章数量较多 | | |
| 撰写报告（青苗计划） | | | 2 | | 2 | | 6 | | 6 |  | | |
| 质量指标 | 按任务书进度要求执行 | | |  | | 优 | | 6 | | 6 |  | | |
| 聘请相同研究领域的专家委员会委员或其他知名专家担任学术导师 | | | 2 | | 3 | | 6 | | 6 |  | | |
| 北京学者每年应向协调小组书面报告科研项目进展、科研团队建设等工作情况 | | |  | | 优 | | 6 | | 6 |  | | |
| 设立北京学者工作室 | | |  | | 优 | | 6 | | 6 |  | | |
| 产出著作-学术论著 | | | 1 | | 1 | | 6 | | 6 |  | | |
| 产出文章-中文核心期刊论文 | | | 5 | | 12 | | 6 | | 6 |  | | |
| 产出文章-SCI论文 | | | 2 | | 11 | | 6 | | 6 |  | | |
| 完成项目进度的90% | | | 11月内 | | 11月内 | | 6 | | 6 |  | | |
| 社会效益  指标 | 对医院优秀的青年技术人才进行重点培养，与北京市人才项目相衔接，取得副高级专业技术职称，初步形成研究团队 | | |  | | 7人职称得到晋升，其中4人晋升至副高级职称 | | 5.5 | | 5.5 |  | | |
| 项目对中西医结合精神医学领域人才培养，提高精神疾病治疗的国内影响力，推动医院发展和学科建设工作的影响，医院对团队影响力评分 | | | 90 | | 90 | | 5.5 | | 5.5 |  | | |
| 可持续影响指标 | 提高医院对人才培养、学科建设工作的重视程度 | | |  | | 优 | | 5.5 | | 5.5 |  | | |
| 人才、学科可持续发展，医院对中西医结合精神病学科发展力评分 | | | 80 | | 80 | | 4.5 | | 4.5 |  | | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 医院及学科带头人满意度 | | | ≥90% | | 100% | | 4.5 | | 4.5 |  | | |
| 医院及团队成员满意度 | | | ≥90% | | 100% | | 4.5 | | 4.5 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | | |