|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安定医院扬帆三期医工结合第一年 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京安定医院 | | | |
| 项目负责人 | | 杨健 | | | | | 联系电话 | | 59513359 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25 | 25 | | 0 | | 10 | | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | | 25 | 25 | | 0 | | — | | 0 | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过研发ASD儿童认知行为能力早期筛查系统，形成可以应用临床的，成熟的ASD早期筛查工具，实现临床转化和应用，为申请三类医疗器械证提供数据支持。  通过此项目的开展，培养出一批基础扎实、技术领先、德才兼备、用于创新的人才队伍，提高临床研究、科研项目申报、科研管理、SCI医学论文写作等方面的能力，为市属医院系统学科的可持续发展和个人成长提供空间。2023年发表学术论文1篇以上。财政拨款总金额为25万元，其中第一年为25万元，均按任务书预算完成，经费执行率达到100%。 | | | | | | 2023年发表学术论文1篇，相关成果已申请物价并于5月份在临床投入使用，1人取得高级职称。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 发表文章 | | | 2 | 1 | 10 | | 7 | 其他论文正在撰写中，计划2024年投出并发表 | |
| 质量指标 | 按任务书进度要求执行 | | |  | 优 | 15 | | 15 |  | |
| 每年应向协调小组书面报告科研项目进展、科研团队建设等工作情况 | | |  | 优 | 10 | | 10 |  | |
| 聘请相同研究领域的专家委员会委员或其他知名专家担任学术导师 | | | 2名 | 2名 | 10 | | 10 |  | |
| 实现临床转化 | | |  | 优 | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 项目年度进度完成情况 | | | 60% | 60% | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 对医院优秀的青年技术人才进行重点培养，与北京市人才项目相衔接，取得副高级专业技术职称，初步形成研究团队 | | |  | 取得高级职称1人 | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 提高医院对人才培养、学科建设工作的重视程度 | | |  | 优 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 医院及学科带头人满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 87 |  | |