| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 安定医院临床教学设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京安定医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨蕊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 58340212 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 60 | 200 |  | 198.892 |  | 10 |  | 99.4% | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 60 | 200 |  | 198.892 |  | — |  | 99.4% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：保证首医本科生教学任务 目标2：保证首医研究生培养任务 目标3：购置模拟设备 目标4：完成医院多媒体教室录播设备升级改造 目标5：购置移动录播设备 |  |  |  |  |  | 目标1：保证首医本科生教学任务 目标2：保证首医研究生培养任务 目标3：购置模拟设备 目标4：完成医院多媒体教室录播设备升级改造 目标5：购置移动录播设备 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 50分 | 数量指标 | 小儿体格生长指标测量 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 妇科综合检查训练模型 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 深部张力打结技能训练模型 |  |  | 3 | 3 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 孕妇腹部触诊模型 |  |  | 2 | 2 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 触控一体机OPS微型电脑 |  |  | 13 | 13 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 移动便携录播设备，满足我院示教室、会议室等非标准场景的教学活动记录及直播分享需要，需要购置便携式的录播设备，能够在需要录制时方便携带及快速搭建，通过简单方便的操作，快速完成课程直播、录制及共享，并减轻环境场地因素的影响，提高课程录制、直播质量，产品质量符合国家安全认证要求 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 医院多媒体教室录播设备升级改造，为着力开发我院精品课程、校本课程和其他特色资源课程建设，满足我院线上课程、线下课程、直播课程需求，产品质量符合国家安全认证要求 |  |  | 优良中低差 | 优 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年10月31日前完成招标、采购、验收 |  |  | 1年 | 11月底 | 5 |  | 4.5 | 因本项目执行过程中需要申报采购保障金，并需上级批复追加财政经费尾款经费，致使时间稍微偏后 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤200万元 | 198.892万元 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高临床教学水平方面的影响，丰富临床教师教学方法，让学生享有更高品质的教育资源，提高培训学生覆盖率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 实现临床教学形式多样化，提高教学活动中多媒体教学、模拟人实操教学的教学时长（每日小时数） |  |  | ≥4小时/天 | 6小时/天 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 教学设备使用频率（每月使用天数） |  |  | ≥15天/月 | 20天/月 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 受训学生使用满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.5 |  |  |