|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安定医院医学学科发展 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京安定医院 | | | |
| 项目负责人 | | 杨健 | | | | | 联系电话 | | 59513359 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 94.72 | 94.72 | | 94.72 | | 10 | | 100%% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 94.72 | 94.72 | | 94.72 | | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 扬帆计划旨在医管中心的支持下，通过努力培育和建设一批具有国际水平、国内领先的专业特色，产生一批能够解决重大临床问题的科技成果，形成具有宽阔视野、较强科研能力的学术团队，使学科建设与临床服务相互促进，带动整体医疗水平的不断提高，为提高首都居民健康水平提供强有力的技术支撑。2023年发表学术论文8篇以上；申请专利至少1项。项目总金额94.72万元，其中财政拨款94.72万元，均按任务书预算完成，经费执行率达到100%。 | | | | | | 2023年发表学术论文43篇；申请专利5项。财政经费支出94.72万元，均按任务书预算完成，经费执行率达到100%。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 项目质控达标 | | | 3 | 3 | 10 | | 10 |  | |
| 新获批科研项目 | | | 1 | 11 | 10 | | 10 | 我院及项目所在学科团队对项目执行和团队人才培养的重视程度不断增加，项目负责人及团队成员整体科研能力和实力不断增强，致使本年完成值较高 | |
| 申请专利 | | | 4 | 5 | 10 | | 10 |  | |
| 文章数量-发表学术论文 | | | 8 | 43 | 10 | | 10 | 我院及项目所在学科团队对项目执行和团队人才培养的重视程度不断增加，项目负责人及团队成员整体科研能力和实力不断增强 | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 提高精神疾病治疗的国内外影响力，为精神医学领域不断培养人才，推动医院发展和学科建设工作 | | |  | 发布中国中西医结合学会、中华中医药学会、中华医学会《广泛性焦虑障碍中西医结合诊疗指南》1项；签署成果转化合同1项 | 10 | | 8 | 国外影响力较小，2024年积极参与国际学术会议，争取会议发言，提高我院在精神疾病治疗的国外影响力 | |
| 经济成本指标 | 总成本 | | | 不超过98.99 | 98.99 | 10 | | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | 团队成员获得职称晋升 | | | 5 | 2人晋升正高级职称，5人晋升副高级职称 | 10 | | 10 |  | |
| 提高医院对人才培养、学科建设工作的重视程度 | | |  | 提高医院对人才培养、学科建设工作的重视程度 | 10 | | 10 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 医院及学科带头人满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 |  | |