附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 地坛医院临床教学学生宿舍租赁 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京地坛医院 | | | |
| 项目负责人 | | 赵泽钢 | | | | | 联系电话 | | 010-84322010 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 93.84 | 93.84 | | 93.84 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 93.84 | 93.84 | | 93.84 | | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 推进医院内科、外科住院医师规范化培训基地建设，解决学生住宿问题，推动医院高水平教学建设进入新高度。 | | | | | | 于2023年医院采取公开招标的方式确定学生宿舍房屋租赁中标单位、签订合同，缓解了医院学生住宿压力，为推动医院高水平教学建设做好有力保障。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 学生宿舍租赁 | | | ＝17户（套） | 100% | 50 | | 50 |  | |
| 质量指标 | 租赁宿舍质量 | | | 定性好 | 100% |  | |
| 时效指标 | 项目实施满意度调查 | | | ≤12月 | 100% |  | |
| 完成项目验收 | | | ≤11月 | 100% |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | ≤7月 | 100% |  | |
| 完成方案制定和前期准备工作 | | | ≤5月 | 100% |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 研究生住宿需求及条件 | | | 定性好 | 100% | 30 | | 30 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 服务对象（学生）满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |