附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 地坛医院青苗人才第八期第一年 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京地坛医院 | | | |
| 项目负责人 | | 李鑫 | | | | | 联系电话 | | 84322130 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 21 | | 21 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 21 | | 21 | | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过青苗人才培养，在现有工作基础上，从科研能力及教学、管理能力方面达到如下目标，完成实验5个，开展4项研究课题，发表SCI论文6篇，核心期刊论文6篇，教学上提高带教和授课能力，培养专业人才2名，形成新的方案或共识1项。 | | | | | | 完成实验3个，开展3项研究课题，发表文章篇，协助培养1名首医专业型硕士研究生，1名北医科学型硕士研究生，参加北医青年教师教学能力提升研修班 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 参加学术会议 | | | ＝10人次 | 12 | 10 | | 10 |  | |
| 获批省部级以上课题 | | | ＝2项 | 1 | 10 | | 8 | 获批1项国家级课题，3项局级课题 | |
| SCI论文 | | | ≥4篇 | 4 | 10 | | 10 |  | |
| 培养专业人才数 | | | ＝6人 | 6 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 形成新方案或新共识 | | | ＝1项 | 1 | 10 | | 10 |  | |
| 优化人员构成，提高团队成员的水平，更多的人获得社会任职和晋升 | | | ≥4人 | 5 | 5 | | 5 |  | |
| 时效指标 | 初步形成结构合理的人才培养体系 | | | 2024年12月 | 完成 | 5 | | 5 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 形成新方法和新技术初步应用和推广 | | | 1项 | 1 | 20 | | 20 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 |  | |