附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 地坛医院临床教学设备购置 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京地坛医院 | | | |
| 项目负责人 | | 王莹 | | | | | 联系电话 | | 84322904 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 207.90 | 680.50 | | 680.50 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 207.90 | 680.50 | | 680.50 | | — | | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过引进继续教育线上平台，保障医技护理人员继续医学教育培训权利，满足院内职工的继续教育需求。通过临床教学设备采购，推进医院内科、外科、急诊科住院医师规范化培训基地建设，推动医院高水平教学建设进入新高度，为医院教学管理提供有效的硬件保障，提升医院整体教学管理水平。通过购置会议室座椅，减低安全风险，改善学生学习及院内职工会议环境，提升学生学习效率。 | | | | | | 引进继续教育线上平台，满足院内职工的继续教育需求。通过临床教学设备采购，推进医院内科、外科、急诊科住院医师规范化培训基地建设，推动医院高水平教学建设，为医院教学管理提供有效的硬件保障，提升医院整体教学管理水平。通过购置会议室座椅，减低安全风险，改善学生学习及院内职工会议环境，提升学生学习效率。 | | | | | |
| 绩 效 指 标  （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标  50分 | 数量指标 | 购置教学设备 | | | ＝61台（套） | 61 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率、培训人员合格率 | | | ＝100% | ＝100% | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | | | ≤5月 | ≤5月 | 8 | | 8 |  | |
| 项目实施满意度调查 | | | ≤12月 | ≤12月 | 6 | | 6 |  | |
| 设备采购到位、安装、试运行、培训 | | | ≤10月 | ≤10月 | 8 | | 8 |  | |
| 完成招标工作及签订合同 | | | ≤7月 | ≤7月 | 8 | | 8 |  | |
| 完成项目验收 | | | ≤11月 | ≤11月 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标  30分 | 社会效益  指标 | 医院教学的基础设施条件 | | | 定性好 | 好 | 22 | | 22 |  | |
| 满意度  指标  10分 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | | | ≥95% | 99% | 8 | | 8 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |