|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 佑安医院临床教学设备购置 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 北京市医院管理中心 | | | 实施单位 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | | |
| 项目负责人 | | | 崔丹 | | | 联系电话 | 83997021 | | |
| 项目资金（万元） | | |  | 年初预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额： | 144.30779 | 480.45 | 480.45 | 10 | 100% | 10 |
| 其中:当年财政拨款 | 144.30779 | 480.45 | 480.45 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过配置医学教育教学管理平台一套、消化内镜诊疗模拟教学培训系统一套、妇产科超声虚拟训练系统模块一套、肺呼吸运动模拟训练系统一套，提高教育教学质量，着力打造临床专科技能训练平台，为国家培养高质量的优秀的医学人才。 | | | | 已完成。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新购置教学设备 | 13套 | 13套 | | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 设备培训人员合格率 | ≥90% | 95% | | 10 | 10 |  |
| 设备验收合格率 | 100% | 100% | | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成招标采购工作及签订合同 | 2023.06 | 2023.08 | | 5 | 4 | 受付首款影响 |
| 完成项目验收 | 2023.09 | 2023.12 | | 5 | 4 | 受付首款影响 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 总成本控制到480.45万元内 | 480.45万元 | | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 设备利用率 | ≥90% | ≥90% | | 30 | 30 |  |
| 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度达 | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 |  |
| **总分：** | | | | | | | **100** | **98** |  |