附件2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 佑安医院学科发展 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市医院管理中心 | | | | | 实施单位 | | 首都医科大学附属北京佑安医院 | | | |
| 项目负责人 | | 冯英梅 | | | | | 联系电话 | | 83997022 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 91.6 | 91.6 | | 91.6 | | 10 | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 91.6 | 91.6 | | 91.6 | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 完成文章发表11篇、人才培养4人，研究项目按时完成 | | | | | | 完成文章发表19篇、人才培养4人，研究项目按时完成 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：论文 | | | 13 | 22 | 10 | | 10 | 医院奖励机制较好，项目组人员积极性高 | |
| 指标2：人才培养 | | | 4 | 4 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 指标3：累计SCI论文影响因子 | | | 20分 | >80分 | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 指标1：1年 | | | 1年 | 完成 | 10 | | 10 |  | |
| 成本指标 | 指标1：91.6万 | | | 91.6万 | 91.6万 | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：推广交流会议 | | | 1 | 1 | 15 | | 15 |  | |
| 指标2：推广研究成果 | | | 医联体内推广 | 完成 | 15 | | 15 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 | | | 90 | 98 | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |