| 附件2 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 胸科医院-市属医院重症医疗资源准备 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  | 实施单位 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王建国 |  |  | 联系电话 | 89509122 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 0 | 434.07 | 434.07 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 434.07 | 434.07 | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  |  | 通过购置全自动连续血滤系统、呼吸机等92台设备，保障胸科医院相关诊疗活动的进行，缓解医院部分设备使用紧张局面，解决医院部分设备的不足与老化等问题，为医院拓展新业务、提升重症救治能力、开展新项目提供有力保障。 |  |  | 通过购置全自动连续血滤系统、呼吸机等92台设备，保障了胸科医院相关诊疗活动的进行，缓解了医院部分设备使用紧张局面，解决了医院部分设备的不足与老化等问题，为医院拓展新业务、提升重症救治能力、开展新项目提供有力保障。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备数 | 92 | 92 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备质量满足国家BG9706.1标准 | 完全符合 | 完全符合 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 符合合同验收标准或者符合招标项目标准 | 完全符合 | 完全符合 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 无故障开机率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 | 2023年6月底前 | 2022年12月 | 5 | 4 | 本项目为疫情期间专项项目，时效紧急，设置年度指标值时按照常规项目设定 |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同 | 2023年10月底前 | 2023年1月 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 设备采购到位、安装、试运行、培训 | 2023年12月底前 | 2023年1月 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 完成项目验收 | 2023年12月底前 | 2023年1月 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 项目实施满意度调查 | 2023年12月底前 | 2023年1月 | 5 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 本项目预算控制数 | ≤536万元 | 434.07万元 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗人员专业能力提升等方面的人数需求 | ≥20个人 | 92 | 10 | 9 | 指标设定值偏差，加强预算管理预期 |
|  |  | 可持续性影响指标 | 设备持续使用时间 | ≥6年 | 5年 | 10 | 9 | 固定资产管理中医疗设备使用期限为5年，预期目标设定过高。 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备服务对象（如患者）满意度 | ≥80% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 设备使用人员满意度 | ≥90% | 75% | 5 | 4 | 共收到12份满意度调查表，其中9份为“满意”，3份部分内容为“一般” |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92 |  |