附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 胸科医院青苗人才第八期第一年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 科技处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京胸科医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 褚洪迁、杜伟丽、林舒晔、荆玮、陈晓凤、马千慧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89509165 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 21 |  | 20.37 |  | 10 |  | 97% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 21 |  | 20.37 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | （1） 发表学术论文8篇，并达到SCI或核心期刊标准。 （2）加强合作交流，举办学术沙龙2次。 （3） 加大成果产出，完成专业人才的培养和团队人员职称晋升。 （3） 申请发明专利2项，加快自主项目成果的转化。 （4） 研究能力和水平明显提高，临床、科研、护理及管理水平均有明显提升。团队负责人及成员主持国家级项目1-2项。 （5） 团队成员中新晋升正高级职称1名，副高级职称1名，中级职称2名。 （6） 每半年开展学术沙龙1次。 （7） 团队中中级职称以上成员独立承担市级、局级科研课。 （8） 建立人才梯队，加强人才培养，提升研究生培养能力。培养博士2名，硕士1名。 （9）建立人才测评模型，并推广使用。 |  |  |  |  |  | （1）已发表学术论文8篇，4篇SCI，4篇核心期刊。 （2）举办学术沙龙3次。 （3）高级职称晋升5人。 （3）申请发明专利6项。 （4）团队成员参加。 （5）团队成员中新晋升高级职称5名，中级职称3名。 （6）平均每4个月开展学术沙龙1次。 （7）团队中中级职称以上成员独立承担市级、局级科研课。 （8）建立人才梯队，培养研究生5名。 （9）人才测评模型已建立。 （因经费12月底到账，所有课题执行、经费执行及成果统计均截止24年4月底。） |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 60分 | 数量指标 | 完成实验个数 |  |  | 4 | 7 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 发表论文 |  |  | 8 | 8 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 团队成员晋升高级职称 |  |  | 1 | 5 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 培养硕博士研究生 |  |  | 3 | 5 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 学术沙龙 |  |  | 2 | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 申报专利 |  |  | 1 | 6 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 获得国家专利申请批准 |  |  | 获得国家专利申请批准 | 1 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 达到核心期刊或者SCI影响因子≥1.0标准 |  |  | 6篇达到核心期刊或者SCI影响因子≥1.0标准 | 8 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 培养的护理骨干能参加课题的申报 |  |  | 培养的护理骨干能参加课题的申报 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 预见性护理干预方案临床使用率 |  |  | 80% | 本年度不涉及 | 2 |  | 0 |  | 项目进行中，使用率尚无法统计 |  |  |
|  |  |  | 达到人才职称晋升标准（职称晋升相关证明材料） |  |  | 达到人才职称晋升标准（职称晋升相关证明材料） | 5 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 团队成员承担的所有课题均通过项目验收，达到了项目要求的国家标准 |  |  | 团队成员承担的所有课题均通过项目验收，达到了项目要求的国家标准 | 2 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 人才职称晋升、发表文章 |  |  | 6篇 | 7 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | 课题进展、完成实践效果的分析 |  |  | 6月 | 完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金规模 |  |  | ≦21 | 21 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 效益指标 20分 | 经济效益 指标 | 提高人才培养经费使用效率 |  |  | 提高人才培养经费使用效率 | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 人才测评模型构建社会推广价值 |  |  | 人才测评模型构建社会推广价值 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 人才得到培养，能力得到提升，学科建设得以精进 |  |  | 人才得到培养，能力得到提升，学科建设得以精进 | 人才得到培养，能力得到提升，学科建设得以精进 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 团队成员满意度 |  |  | 90% | 90 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 患者满意度 |  |  | 90% | 90 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.7 |  |  |  |  |