附件2

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 胸科医院结核病医院感染防控耗材购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市医院管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 首都医科大学附属北京胸科医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谢忠尧 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89509061、13466755140 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 360 | 360 |  | 359.55 |  | 10 |  | 99.9 | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 360 | 360 |  | 359.55 |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过购置高危传染病医务人员防护耗材，降低医务人员结核病发病率，同时降低结核病患者与陪护之间的交叉感染。 |  |  |  |  |  | 2023年全院医务人员未发生院内感染，同时结核病患者与陪护之间的交叉感染风险下降 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 （90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 60分 | 数量指标 | 防护屏-面罩（个） |  |  | 17000 | 17000 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 外科口罩（只） |  |  | 400000 | 400000 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 内穿衣（套） |  |  | 1600 | 1600 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 消毒片（瓶，100片/瓶） |  |  | 5000 | 5000 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 医用包装无纺布（张，75mm×75mm） |  |  | 15000 | 15000 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 干手纸（包，50抽/包） |  |  | 10000 | 10000 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 防护口罩—N95（D918）（只） |  |  | 170000 | 170000 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 空气消毒剂（桶，7.5L/桶） |  |  | 1500 | 1500 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 乳胶手套，盒（L、M、S），50双/盒 |  |  | 13000 | 13000 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 抗菌洗手液（瓶，500ml/瓶） |  |  | 3000 | 3000 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 除锈湿巾（盒，40片/盒） |  |  | 100 | 100 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 一次性使用隔离衣（件） |  |  | 12000 | 12000 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 医用包装无纺布 （张，100mm×100mm） |  |  | 15000 | 15000 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 表面消毒巾（包，50抽/包） |  |  | 5000 | 5000 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 传统型多酶清洗剂 （桶，4L/桶） |  |  | 150 | 150 | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | 一次性医用无纺布帽（个） |  |  | 7000 | 7000 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合《医用防护口罩技术要求》（GB 19083-2010）、符合《医疗机构清洁消毒规范》要求、符合《软式内镜清洗消毒规范》WS 507-2016 |  |  | 符合标准要求 | 符合标准要求 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 招标前论证 |  |  | 2023.044 | 2023.04 | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 公开招标 |  |  | 2023.08 | 2023.06 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | 采购使用 |  |  | 2023.12 | 2023.10 | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制在360万元内 |  |  | 360万 | 359.55 | 4 |  | 4 |  |  |
|  | 效益指标 20分 | 经济效益 指标 | 降低医务人员感染结核产生的误工费和医疗费等 |  |  | 降低医务人员感染结核产生的误工费和医疗费等 | 降低医务人员感染结核产生的误工费和医疗费等 | 8 |  | 6 | 2023年未发生院内医务人员感染，因此并未产生误工费和医疗费等。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 减少医务人员结核的感染率以及通过医务人员传染给患者和患者传染给陪护的几率 |  |  | 减少医务人员结核的感染率以及通过医务人员传染给患者和患者传染给陪护的几率 | 减少医务人员结核的感染率以及通过医务人员传染给患者和患者传染给陪护的几率 | 8 |  | 6 | 2023年未发生院内医务人员感染；因患者发生的院内感染难以评估，因此只能定性判断这种风险下降，无法获取具体数值。以后的工作中开展院感科研工作来评估这种风险 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 降低空气中的结核菌浓度，减少感染结核的几率 |  |  | 降低空气中的结核菌浓度，减少感染结核的几率 | 降低空气中的结核菌浓度，减少感染结核的几率 | 2 |  | 1 | 2023年未发生院内医务人员感染；因结核菌培养困难、难以评估环境中的具体浓度，因此只能定性判断这种风险下降，无法获取具体数值。可在以后的工作中开展院感科研工作来评估这种风险 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续降因院内感染而导致的结核发病率，直至为零并一直保持 |  |  | 2023年医务人员结核发病为0 | 2023年医务人员结核发病为0 | 2 |  | 2 |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 提高医务人员满意度 |  |  | 95% | 97% | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 提高患者满意度 |  |  | 95% | 97% | 5 |  | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.9 |  |  |